## Зд. ГЭС лестницы График (3)
Приложение №2 к Техническое задание
График производство работ
на ремонтно-востоновительные работы кровля и помещения №3 электрического цеха на левом берегу реки Вахш
№ п/п | Наименование работ | период работы
|  |  | Май |  | Июнь |  | Июль | Август
|  |  | 01-31 |  | 01-30 |  | 01-31 | 01-31
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7
1 | Устройство стропил с последующим обрешетки из брусков 50*50 с креплением проволокой к существующим профнастилам и огнезащита деревянных конструкций | 18.05.2021г. по 05.06.2021г.
2 | Устройство кровли из крашенных волнистых листов и подшивка фронтонов листовым оцинкованным листом по деревянной обрешетке с ее устройством | 05.06.2021г. по 10.06.2021г.
3 | Устройство и разборка лесов | 10.06.2021г. по 01.08.2021г.
4 | Устройство каркаса из стали угловой 50*50 мм с обшивками перегородки сэндвич-панелями | 12.06.2021г. по 10.07.2021г.
5 | Изготовление стеллажей из стали угловой 50*50*4мм с подшивкой ламинированной фанерой с последующей покраской | 01.06.2021г. по 25.06.2021г.
6 | Очистка стен от старой извести и известковая окраска внутренних стен | 10.07.2021г. по 01.08.2021г.
7 | Кладка проемов из жженого кирпича с устройством теплоизоляции проемов мин ватными плитами | 10.07.2021г.по 20.07.2021г.
8 | Устройство покрытия пола цементной стяжкой с последующей укладки керамических плиток | 25.07.2021г.по 10.08.2021г.
|  | Начальник ГТЦ |  | Шокиров С.Ш. |  | Шокиров С.Ш.