## ВК График (3)
Приложение №2 к Техническое задание
График производство работ
на ремонтно-восстановительные работы вспомогательного корпуса здания ГЭС
№ п/п | Наименование работ | период работы | 2021 г.
|  |  | Апрель |  | Май | Июнь |  | Июль | Август
|  |  | 01-30 |  | 01-31 | 01-30 |  | 01-31 | 01-31
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8
1 | Расчистка поверхности стен и потолков от старой шпатлевки с последующей грунтовка, шпатлёвка и водоэмульсионной краской | 01.04.2021г. по 10.08.2021г.
2 | Разборка и устройство напольных и лестничных покрытий и плинусов | 20.04.2021г. по 31.07.2021г.
3 | Устройство каркасов (обрешетки) с подшивки потолка | 20.05.2021г. по 10.06.2021г.
4 | Демонтаж и установка оконных и дверных блоков | 20.04.2021г. по 30.05.2021г.
5 | Наружные отделочные работы | 01.06.2021г. по 30.06.2021г.
6 | Сантехнические работы и установка приборов | 01.07.2021г. по 30.07.2021г.
7 | Электромонтажные работы | 01.08.2021г. по 27.08.2021г.
| Начальник ГТЦ СГЭС-1 |  |  | Шокиров С.Ш. |  |  | Шокиров С.Ш.