## КП
Приложение № 1
к Техническому заданию
График оказания услуг
на выполнение работ по теме:
"Разработка рабочей документации по укреплению основания левой нитки концевых сооружений"
№ п/п | Наименование работ | Сроки |  | Результат работ
|  | Начало | Окончание
| Разработка рабочей документации по укреплению основания левой нитки концевых сооружений. | 12.01.2021 г. | 31.03.2021 г.
1 | Этап 1. Разработка рабочей документации по укреплению основания левой нитки концевых сооружений. Разработка проекта производства работ по укреплению основания левой нитки концевых сооружений. | 12.01.2021 г. | 31.03.2021 г. | Комплект чертежей РД, ППР
Начальник ГТЦ ____________ С.Ш. Шокиров