«Утверждаю»

Заместитель генерального

директора – главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

_______________ В.В. Козлов

«          »                           2024 г.

Техническое задание на проведение закупки работ

Основание для проведения: ГКПЗ 2025 года, Лот №25.000014 «Модернизация сети контрольно-измерительной аппаратуры».

Наименование закупки: Модернизация сети контрольно-измерительной аппаратуры.

Начальная (предельная) стоимость выполнения работ - пять миллионов пятьсот сорок две тысячи сто один сомони, 60 дирам (5 542 101,60 сомони)

Информация, включаемая в документацию о закупке.

Техническое задание

на модернизацию сети контрольно-измерительной аппаратуры

- Общие требования:

- Требования к месту выполнения работ – Республика Таджикистан, Дангаринский район, поселок Сангтуда, производственная территория Сангтудинской ГЭС - 1.

- Требования к срокам выполнения работ (график, календарный план) – В соответствии с графиком выполнения работ (приложение № 3 к Техническому заданию).

- Требования к условиям расчетов (оплаты) – Оплата за поставку оборудования производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса в размере до 50% от стоимости поставки на расчетный счет Исполнителя. Полный расчет производится в течение 30 рабочих дней после подписания акта приема-передачи Оборудования на основании выставленного счета.

Оплата за монтажные и пуско-наладочные работы производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса в размере 20% от стоимости договора на расчетный счет Исполнителя на основании выставленного счета. Платежи за выполненные работы в размере 80% производятся ежемесячно на основании оформленных Актов приёмки выполненных работ КС-2 и КС-3 за месяц.

- Требования к доставке, видам транспорта, погрузке-разгрузке – Республика Таджикистан, Дангаринский район, посёлок Сангтуда, производственная территория Сангтудинской ГЭС-1 на условиях поставки DDP Инкотермс 2010 – для резидентов Республики Таджикистан. Республика Таджикистан, г. Душанбе (Международный Аэропорт – Грузовой терминал / Пункт таможенной очистки – автомобильный Терминал г. Душанбе) на условиях поставки CIP/DAP Инкотермс 2010 – для нерезидентов Республики Таджикистан. Оборудование может транспортироваться всеми видами закрытого транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующих на каждом виде транспорта. Размещение и крепление транспортной тары с упакованным оборудованием в транспортном средстве должно обеспечивать устойчивое положение и отсутствие возможности ее перемещения во время транспортирования.

- Требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам – СТО 70238424.27.140.035-2009 «Гидроэлектростанции. Мониторинг и оценка технического состояния гидротехнических сооружений в процессе эксплуатации». СТО 17330282.27.140.021–2008 «Контрольно–измерительные системы и аппаратура ГТС ГЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания». ГОСТ Р55260.1.4-2012 «Гидроэлектростанции. Часть 1-4. Сооружения ГЭС гидротехнические. Общие требования по организации и проведению мониторинга».

- Требования к организационно-техническим аспектам выполнения работ – Исполнитель обеспечивает своими силами получение, разгрузку и доставку исправной техники, инструментов, материалов, приборов, принадлежностей, аппаратуры непосредственно необходимых для выполнения работ.

Исполнитель согласовывает с Заказчиком вопросы, связанные с организацией производства работ. Исполнитель ведет журнал производства работ и обеспечивает своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в процессе выполнения работ со стороны Заказчика.

- Требования к обеспечению конфиденциальности – Информация о структуре объекта по модернизации сети контрольно-измерительной аппаратуры не должна раскрываться третьей стороне без письменного согласования с Заказчиком.

- Иные требования – В период реализации мероприятия все изменения РД 0823-23-001-Изм1. согласовываются с Заказчиком.

- Требования по соблюдению режима на объектах Заказчика – Исполнитель обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности) на территории Заказчика согласно нормам, действующим в Республике Таджикистан. Несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины. В случае появления обстоятельств, угрожающих безопасности при проведении работ, а также возникновению пожарной опасности незамедлительно сообщать о них Заказчику.

- Требования к выполнению работ:

- Требования к видам оказываемых услуг – Исполнитель обязан осуществлять выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ согласно прилагаемой рабочей документации РД 0823-23-001-Изм1 и ведомостью объёмов работ прилагается (приложение № 1 к Техническому заданию).

- Требования к объемам выполняемых работ, в виде, достаточном для однозначного составления смет (калькуляций) и с указанием необходимых материалов – Предоставить коммерческое предложение с указанием нижеследующей информации:

- Стоимость поставки необходимого оборудования указать по каждой позиции согласно прилагаемой спецификации (приложение № 2 к Техническому заданию);

- Стоимость выполнения монтажных и пуско-наладочных работ на объекте, согласно ведомости объемов работ (приложение № 1 к Техническому заданию).

- Требования к последовательности выполнения работ, их этапам – Поэтапное согласование заканчиваемых работ с Заказчиком в соответствии с графиком выполнения работ (приложение № 2 к Техническому заданию).

- Требования к качеству выполнения работ – Исполнитель несет ответственность за недостатки используемого оборудования и выполняемых работ, которые могут повлиять на качество и сроки выполнения работ. Используемое оборудование и материалы должны полностью соответствовать техническим требованиям, указанным в рабочей документации РД 0823-23-001-Изм1. Необходимо предоставить Сертификат качества на устанавливаемое оборудование и материалы. При обнаружении недостатков в используемом оборудовании, материалах и выполняемых работ Исполнитель по требованию Заказчика обязан безвозмездно и оперативно устранить обнаруженные недостатки, а также возместить Заказчику причиненные убытки, если законом или договором не установлено иное. Предоставить гарантию на оборудование, монтажные и пуско-наладочные работы не менее 24 месяцев. Исполнитель в течение гарантийного срока за свой счёт производит ремонт несправного оборудования или его замену после получения дефектного Акта от Заказчика. Срок восстановления работоспособности или замены вышедшего из строя оборудования 30 (тридцать) календарных дней с даты получения дефектного Акта на выполнения работ Исполнителя.

- Требования к перечню, условиям и порядку оформления итоговых документов по результатам выполненных работ – Своевременное предоставление Заказчику отчетной документации за отчетный период. По завершению всех работ, Исполнитель обязан предоставить Заказчику всю отчетную документацию по выполненным работам, включая инструкции по эксплуатации установленного оборудования (на русском языке).

- Возможность привлечения соисполнителей и % ограничение выполнения ими работ – Допускается привлечение соисполнителей с письменного согласования Заказчика.

- Необходимость проведения государственной экспертизы итоговой документации (при необходимости) – Обеспечить разрешительными документами по функционированию системы.

- Иные требования (возможность предоставления альтернативных вариантов и др.) - При реализации проекта, все корректировки видов и объёмов работ должны согласовываться с Заказчиком.

- Требования к Участникам (с обязательным обоснованием требований и с указанием документов, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия каждому отдельному требованию):

- Опыт выполнения аналогичных работ – Не менее 2 исполненных договоров, предшествующих дате заключения договора.

- Наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, видов членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых Участнику закупки для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости) – Лицензия и сертификат на данный вид работ, включая обучение специалистов Заказчика.

- Наличие материально-технических, кадровых ресурсов – Наличие соответствующих собственных материально-технических ресурсов (машин, механизмов, оборудования, спецтехники и т.д.). Наличие необходимого количества аттестованного персонала соответствующей квалификации для выполнения работ, являющихся предметом закупки.

- Иные требования – Предоставление банковской гарантии на авансовые платежи приветствуется.

- Рабочая документация – Комплект рабочей документации РД 0823-23-001-Изм1.

- Ведомость объёмов работ – Прилагается (приложение № 1 к Техническому заданию).

- Спецификация оборудования – Прилагается (приложение № 2 к Техническому заданию).

- График выполнения работ      – Прилагается (приложение № 3 к Техническому заданию).

В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов: Начальник Гидротехнического цеха – Абдурахимов Гиесиддин Каромиддинович, тел: 900-09-50-29, E-mail: g.abdurakhimov@sangtuda.com, ведущий инженер Гидротехнического цеха – Нарзуллоев Фарход Абдуллоевич  , тел: 900-09-50-27,  E-mail: gtcsges-1@sangtuda.com.

Начальник ГТЦ 	_______________	Абдурахимов Г.К.

Приложение № 1к Техническому заданию

Ведомость объемов работ

на модернизацию сети контрольно-измерительной аппаратуры

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Глава 1. Общестроительные работы |  |  |  |
| - а | Шлифовка бетонных поверхностей | м2 | 144 |  |
|  | Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм | м2 | 144 |  |
|  | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности | м2 | 144 |  |
|  | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм Ø500 мм | отверстие | 2 |  |
|  | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты и стены до Ø400 мм | шт. | 2 |  |
|  | Разработка грунта IV группы в котлованах в отвал экскаватором объемом ковша 0,5 м3 | м3 | 500 |  |
|  | Засыпка за пазух котлованов бульдозером 79 (108) кВт (л.с.) грунта III группы | м3 | 450 |  |
|  | Устройство песчаного основания | м3 | 20 |  |
|  | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием Ø325 х 6 мм | м | 250 |  |
|  | Разборка бетонных покрытий отбойным молотком | м3 | 10 |  |
|  | Устройство щебеночного основания 5-20 мм | м3 | 15 |  |
|  | Устройство цементобетонных покрытий, толщина слоя 20 см. М-300 | м2 | 55 | Арматура Ø8 мм – 0,8 тн. Вязальная проволока Ø2 мм – 10 кг. |
|  | Разработка грунта IV группы вручную в траншеях глубиной до 2 метров | м3 | 24 |  |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт III группы | м3 | 34 |  |
|  | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях Ø 500х10 мм | м | 50 |  |
|  | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях Ø 100х6 мм | м | 50 |  |
|  | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы Ø 500 мм | м | 50 |  |
|  | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 100 мм | м | 50 |  |
|  | Разработка грунта IV группы вручную в траншеях глубиной до 2 метров | м3 | 14 |  |
|  | Устройство ленточных бетонных фундаментов. М-200 | м3 | 5 | Арматура Ø16 мм – 0,2 тн. Вязальная проволока Ø2 мм – 5 кг. |
|  | Устройство защитных оград для геодезического оборудования из оргстекла на металлопластиковых каркасах | м | 60 | Размер 1,5х1,5х2,0 м |
|  | Устройство стен и плоских днищ при толщине более 150 мм прямоугольных сооружений | м3 | 20 | Арматура Ø16 мм – 0,2 тн. Вязальная проволока Ø2 мм – 10 кг. Бетон М200 |
|  | Установка металлических дверей в готовые проемы | м2 | 2 |  |
|  | Устройство ж/б тумб под стальные трубы | м3 | 2 | Вязальная проволока Ø2 мм – 50 кг. Бетон М200 |
|  | Устройство бетонной площадки. Бетон М200 | м3 | 2 |  |
|  | Монтаж металлоконструкций лестницы и ее крепления | 1тн. конст. | 2,115 | Сталь угловая: 160х160х12 мм = 60 м. 63х63х5 мм = 10 м. 35х35х4 мм = 160 м. сетка нерж. стальная для грохотов 50х50х8 – 15 м2 |
|  | Устройство металлических ограждений | п.м. | 20 | Труба стальная нерж.: Ø 57х3,5 мм = 40 м.; Ø15х2,8 мм = 40 м. |
|  | Окраска поверхностей металлоконструкций антикоррозийной краской в 2 слоя | м2 | 130 |  |
|  | Установка металлического крана шарового Ду 325 в комплекте с фланцевым соединением | шт. | 5 | Тройник Ø325 мм – 3 шт. Отвод 90° Ø325 мм – 6 шт. Отвод 45° Ø325 мм – 3 шт. Фланец Ø325 мм – 10 шт. Болт с гайкой М12х80 – 100 шт. |
|  | Установка фильтра грубой очистки Ду 300, фланцевый | шт. | 1 |  |
|  | Установка счётчика холодной воды с импульсным выходом Ø300 мм, фланцевый | шт. | 1 |  |
|  | Металлическая конструкция под ёмкость |  |  |  |
|  | Демонтаж ж/б плит, покрытие колодца размером 4х1х0,2 | шт. | 5 |  |
|  | Монтаж ж/б плит, покрытие колодца размером 4х1х0,2 | шт. | 5 |  |
|  | Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью 4 м3 | 1 бак | 1 |  |
|  | Монтаж поддерживающей конструкции ёмкость. Швеллер №40 | тн. | 0,296 |  |
|  | Окраска м/к антикоррозийной краской за два раза | м2 | 320 |  |
|  | Перевозка инертных материалов на расстояние до 3 км а/с г/п 20 тн. | тн. | 60 |  |
|  | Перевозка стройматериалов на расстояние 150 км а/м г/п 15 тн. | тн. | 19 |  |
|  | Автомобиль УАЗ | м-час | 600 |  |
|  | Глава 2. Монтаж оборудования |  |  |  |
|  | Раздел 1. Дренаж правого берега |  |  | Согласно комплекту РД 0823-23-001-Изм.1. (вариант согл. ПЗ п.3.2.6.) |
|  | Монтаж антенны для RF412 | шт. | 2 |  |
|  | Настройка антенны для RF412 | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж даталоггера CR350x-RF412 | шт. | 1 |  |
|  | Настройка даталоггера CR350x-RF412 | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж приборного шкафа | шт. | 1 |  |
|  | Настройка приборного шкафа | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж аккумуляторной батареи и блока питания | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж погружного датчика давления Geokon 4500 AL 70 kPa | шт. | 1 |  |
|  | Настройка погружного датчика давления Geokon 4500 AL 70 kPa | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж анализатора AVW200 | шт. | 1 |  |
|  | Настройка анализатора AVW200 | шт. | 1 |  |
|  | Настройка расходомера турбинного, импульсного | систе-ма | 1 |  |
|  | Прокладка полиэтиленовых труб Ø20 мм | м | 200 |  |
|  | Прокладка кабеля КГ 3х2,5мм2 в полиэтиленовой трубе | м | 200 |  |
|  | Установка светодиодных светильников | шт. | 1 |  |
|  | Расходные материалы: |  |  | Материалы указаны в соответствии с РД 0823-23-001 |
|  | - выключатель автоматический 6А, 250В с защитной коробкой | шт. | 2 |  |
|  | - ввод кабельный пластиковый PG7 | шт. | 4 |  |
|  | - дин рейка | м | 0,1 |  |
|  | - провод монтажный | м | 10 |  |
|  | - проволока вязальная, стальная, оцинкованная Ø1-3 мм | кг | 40 |  |
|  | - сталь круглая А-III, Ø16 мм | тн. | 0,2 |  |
|  | - сталь листовая оцинкованная 0,3 мм | м2 | 4 |  |
|  | - труба стальная, прямоугольная 40*20*2,0 мм | м | 10 |  |
|  | - шина нулевая | шт. | 1 |  |
|  | Раздел 2. Нижний бьеф (измеритель уровня воды) |  |  | Согласно комплекту РД 0823-23-001 |
|  | Монтаж антенны для RF412 | шт. | 1 |  |
|  | Настройка антенны для RF412 | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж даталоггера CR350x-RF412 | шт. | 1 |  |
|  | Настройка даталоггера CR350x-RF412 | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж приборного шкафа | шт. | 1 |  |
|  | Настройка приборного шкафа | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж аккумуляторной батареи и блока питания | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж датчика давления погружного Geokon 4500 AL 70 kPa | шт. | 1 |  |
|  | Настройка датчика давления погружного Geokon 4500 AL 70 kPa | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж анализатора AVW200 | шт. | 1 |  |
|  | Настройка анализатора AVW200 | шт. | 1 |  |
|  | Расходные материалы: |  |  | Материалы указаны в соответствии с РД 0823-23-001 |
|  | - выключатель автоматический 6А, 250В с защитной коробкой | шт. | 2 |  |
|  | - ввод кабельный пластиковый PG7 | шт. | 4 |  |
|  | - кабель КГ 2х1,5 мм2 | м | 50 |  |
|  | - провод монтажный | м | 10 |  |
|  | - шина нулевая | шт. | 1 |  |
|  | Раздел 3. Водомерный пост |  |  | Согласно комплекту РД 0823-23-001 |
|  | Монтаж антенны для RF412 | шт. | 1 |  |
|  | Настройка антенны для RF412 | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж даталоггера СR1000х | шт. | 1 |  |
|  | Настройка даталоггера СR1000х | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж шкафа приборного | шт. | 1 |  |
|  | Настройка шкафа приборного | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж аккумуляторной батареи и блока питания | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж анализатора AVW200 | шт. | 1 |  |
|  | Настройка анализатора AVW200 | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж датчика давления погружного Geokon 4580-2V 17 kPa | шт. | 2 |  |
|  | Настройка датчика давления погружного Geokon 4580-2V 17 kPa | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж датчика влажности CS650 | шт. | 1 |  |
|  | Настройка датчика влажности CS650 | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж радиомодема RF412 | шт. | 1 |  |
|  | Настройка радиомодема RF412 | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж радара OTT SVR | шт. | 1 |  |
|  | Настройка радара OTT SVR | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж пигтейлами системы ClarVUE10 | шт. | 1 |  |
|  | Настройка турбидиметра ClarVUE10 | шт. | 1 |  |
|  | Установка светодиодных прожекторов | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж датчика освещения | шт. | 1 |  |
|  | Расходные материалы: |  |  | Материалы указаны в соответствии с РД 0823-23-001 |
|  | - выключатель автоматический 6А, 250В с защитной коробкой | шт. | 2 |  |
|  | - ввод кабельный пластиковый PG7 | шт. | 4 |  |
|  | - дин рейка | м | 0,1 |  |
|  | - кабель КГ 2х1,5 мм2 | м | 10 |  |
|  | - кабель КИПЭП 1х2х0,5 мм2 | м | 200 |  |
|  | - провод монтажный | м | 10 |  |
|  | - шина нулевая | шт. | 1 |  |
|  | Раздел 4. Верхний бьеф (измеритель уровня воды) |  |  | Согласно комплекту РД 0823-23-001 |
|  | Монтаж датчика давления погружного Geokon 4500 AL 70 kPa | шт. | 1 |  |
|  | Настройка датчика давления погружного Geokon 4500 AL 70 kPa | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж радиомодема AirMax NS5 | шт. | 1 |  |
|  | Настройка радиомодема AirMax NS5 | шт. | 1 |  |
|  | Раздел 5. Плотина |  |  |  |
|  | Соединение оптических волокон с пигтейлами системы автоматизированного сейсмометрического комплекса (САСК) | шт. | 50 |  |
|  | Установка алюминиевых водомерных реек на бетонной стене | шт. | 5 | Водоприемник ГЭС – 1 шт. Водоприемник СЭВ – 1 шт. Здание ГЭС, нижний бьеф – 1 шт. Водомерный пост – 1 шт. Концевые сооружения СЭВ – 1 шт. |
|  | Установка светодиодных прожекторов | шт. | 5 |  |
|  | Монтаж датчика освещения | шт. | 5 |  |
|  | Демонтаж и монтаж существующих датчиков Geokon 4500AL на плотине | шт. | 5 |  |
|  | Настройка существующих датчиков Geokon 4500AL на плотине | шт. | 5 |  |
|  | Прокладка существующего кабеля Geokon в полиэтиленовой трубе | м | 200 | ПЭТ Ø20 мм |
|  | Раздел 6. Дренажная галерея |  |  |  |
|  | Монтаж даталоггера СR1000х | шт. | 1 |  |
|  | Настройка даталоггера СR1000х | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж датчика влажности CS650 | шт. | 18 |  |
|  | Настройка датчика влажности CS650 | шт. | 18 |  |
|  | Монтаж датчика давления погружного CS456 | шт. | 2 |  |
|  | Настройка датчика давления погружного CS456 | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж радиомодема RF412 | шт. | 1 |  |
|  | Настройка радиомодема RF412 | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж антенны для RF412 | шт. | 2 |  |
|  | Настройка антенны для RF412 | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж блока питания 12 В, Campbell 15966 | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж аккумуляторной батареи Li-Ion 12 В | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж шкафа приборного | шт. | 1 |  |
|  | Настройка шкафа приборного | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж блока настроек Campbell А200 | шт. | 1 |  |
|  | Настройка блока настроек Campbell А200 | шт. | 1 |  |
|  | Расходные материалы: |  |  | Материалы указаны в соответствии с РД 0823-23-001 |
|  | - выключатель автоматический 6А, 250В с защитной коробкой | шт. | 2 |  |
|  | - ввод кабельный пластиковый PG7 | шт. | 4 |  |
|  | - дин рейка | м | 0,1 |  |
|  | - кабель КГ 2х1,5 мм2 | м | 10 |  |
|  | - кабель КИПЭП 1х2х0,5 мм2 | м | 500 |  |
|  | - клипса Ø20 мм | шт. | 650 |  |
|  | - провод монтажный | м | 10 |  |
|  | - труба гофрированная, пластиковая Ø20 мм | м | 650 |  |
|  | - шина нулевая | шт. | 1 |  |
|  | Раздел 7. Модернизация сервера САСП КИА |  |  |  |
|  | Монтаж Wi-Fi WLAN NL241 | шт. | 2 |  |
|  | Настройка Wi-Fi WLAN NL241 | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж антенн даталоггеров и Wi-Fi WLAN NL241 | шт. | 6 |  |
|  | Настройка антенн даталоггеров и Wi-Fi WLAN NL241 | шт. | 6 |  |
|  | Монтаж даталоггера СR1000х | шт. | 2 |  |
|  | Настройка даталоггера СR1000х | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж даталоггера CR350x-RF412 | шт. | 2 |  |
|  | Настройка даталоггера CR350x-RF412 | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж блок питания 12В, Campbell 15966 | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж шкафа приборного | шт. | 2 |  |
|  | Настройка шкафа приборного | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж аккумуляторной батареи LI-Ion 12В, 40 Вт.ч | шт. | 2 |  |
|  | Прокладка полиэтиленовых труб Ø20 мм | м | 50 | Муфта Ø20 мм – 15 шт. |
|  | Прокладка кабеля КГ2х1,5 мм2 в ПЭТ | м | 50 |  |
|  | Расходные материалы: |  |  | Материалы указаны в соответствии с РД 0823-23-001 |
|  | - выключатель автоматический 6А, 250В с защитной коробкой | шт. | 6 |  |
|  | - ввод кабельный пластиковый PG7 | шт. | 12 |  |
|  | - дин рейка | м | 0,3 |  |
|  | - провод монтажный | м | 50 |  |
|  | - шина нулевая 6х9х10 | шт. | 3 |  |
|  | Раздел 8. Обработка данных с интеграцией в САСП КИА | систе-ма | 1 | Согласно комплекту РД 0823-23-001 |
|  | Раздел 9. Установка и наладка системы коммуникации сайтов и сервер | систе-ма | 1 | Согласно комплекту РД 0823-23-001 |
|  | Раздел 10. Создание и наладка программного обеспечения даталоггеров | систе-ма | 1 |  |
|  | Раздел 11. Гарантийные обязательства, сопровождение и обучение персонала | систе-ма | 1 |  |

Начальник ГТЦ			___________________		Г.К. Абдурахимов

Приложение № 2 к Техническому заданию

Спецификация оборудования

на модернизацию сети контрольно-измерительной аппаратуры

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Дренаж правого берега |  |  | Согласно комплекту РД 0823-23-001-Изм.1. (вариант согл. ПЗ п.3.2.6.) |
|  | Антенна для RF412 | шт. | 2 |  |
|  | Даталоггер CR350x-RF412 | шт. | 1 |  |
|  | Приборный шкаф ENC12/14 | шт. | 1 |  |
|  | Аккумуляторная батарея LI-Ion 12В, 40 Вт.ч | шт. | 1 |  |
|  | Блок питания 12В, Campbell 15966 | шт. | 1 |  |
|  | Погружной датчик давления Geokon 4500 AL 70 kPa | шт. | 1 |  |
|  | Анализатор AVW200 | шт. | 1 |  |
|  | Счётчик холодной воды с импульсным выходом Ø300 мм фланцевый | шт. | 1 |  |
|  | Фильтр грубой очистки фланцевый Ду 300 | шт. | 1 |  |
|  | Фланцы стальные Ø325 мм | шт. | 4 |  |
|  | Раздел 2. Нижний бьеф (измеритель уровня воды) |  |  |  |
|  | Антенна для RF412 | шт. | 1 |  |
|  | Даталоггер CR350x-RF412 | шт. | 1 |  |
|  | Приборный шкаф ENC12/14 | шт. | 1 |  |
|  | Аккумуляторная батарея LI-Ion 12В, 40 Вт.ч | шт. | 1 |  |
|  | Блок питания 12В, Campbell 15966 | шт. | 1 |  |
|  | Датчик давления погружной Geokon 4500 AL 70 kPa | шт. | 1 |  |
|  | Анализатор AVW200 | шт. | 1 |  |
|  | Раздел 3. Водомерный пост |  |  |  |
|  | Антенна для RF412 | шт. | 1 |  |
|  | Даталоггер СR1000х | шт. | 1 |  |
|  | Приборный шкаф ENC12/14 | шт. | 1 |  |
|  | Аккумуляторная батарея LI-Ion 12В, 40 Вт.ч | шт. | 1 |  |
|  | Блок питания 12В, Campbell 15966 | шт. | 1 |  |
|  | Анализатор AVW200 | шт. | 1 |  |
|  | Датчик давления погружного Geokon 4580-2V 17 kPa 20м | шт. | 1 |  |
|  | Датчик давления погружного Geokon 4580-2V 17 kPa 50м | шт. | 1 |  |
|  | Датчик влажности CS650 | шт. | 1 |  |
|  | Радиомодем RF412 | шт. | 1 |  |
|  | Радар OTT SVR | шт. | 1 |  |
|  | Турбидиметр ClarVUE10 | шт. | 1 |  |
|  | Раздел 4. Верхний бьеф (измеритель уровня воды) |  |  |  |
|  | Датчик давления погружной Geokon 4500 AL 70 kPa | шт. | 1 |  |
|  | Радиомодем AirMax NS5 | шт. | 1 |  |
|  | Раздел 5. Плотина |  |  |  |
|  | Алюминиевые водомерные рейки | шт. | 5 | Водоприемник ГЭС – 1шт. Водоприемник СЭВ – 1шт. НБ здания ГЭС – 1 шт. Водомерный пост – 1 шт. Концевые сооружения СЭВ – 1 шт. |
|  | Раздел 6. Дренажная галерея |  |  |  |
|  | Даталоггер СR1000х | шт. | 1 |  |
|  | Датчик влажности CS650 | шт. | 18 |  |
|  | Датчик давления погружного CS456 | шт. | 2 |  |
|  | Радиомодем RF412 | шт. | 1 |  |
|  | Антенна для RF412 | шт. | 2 |  |
|  | Блок питания 12В, Campbell 15966 | шт. | 1 |  |
|  | Аккумуляторная батарея LI-Ion 12В, 40Вт.ч | шт. | 1 |  |
|  | Приборный шкаф ENC12/14 | шт. | 1 |  |
|  | Блок настройки Campbell А200 | шт. | 1 |  |
|  | Раздел 7. Модернизация сервера САСП КИА |  |  |  |
|  | Портативный регистратор данных VWANALYZER | шт. | 1 |  |
|  | Wi-Fi WLAN NL241 | шт. | 2 |  |
|  | Антенна, даталоггеров и Wi-Fi WLAN NL241 | шт. | 6 |  |
|  | Даталоггер СR1000х | шт. | 2 |  |
|  | Даталоггер CR350x-RF412 | шт. | 2 |  |
|  | Блок питания 12В, Campbell 15966 | шт. | 2 |  |
|  | Приборный шкаф ENC12/14 | шт. | 2 |  |
|  | Аккумуляторная батарея LI-Ion 12В, 40 Вт.ч | шт. | 2 |  |

Начальник ГТЦ			___________________		Г.К. Абдурахимов