«Утверждаю»

Заместитель генерального директора - Главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.С. Кочнев

« _____ » ___________ 2020 г.

Техническое задание

Основание для проведения: ГКПЗ (Инвестиционная программа 2020 года, код проекта 55.01.0131).

Наименование закупки: на выполнение работ по проектированию, поставке, монтажу и наладке системы порошкового пожаротушения складских помещений.

Начальная (предельная) стоимость выполнения работ – Один миллион семьдесят пять тысяч четыреста девяносто семь сомони, 19 дирам (1 075 497, 19).

Информация, включаемая в документацию о закупке

Техническое задание на выполнение работ по проектированию, поставке,

монтажу и наладке системы порошкового пожаротушения складских помещений

1. Общие требования

- Наименование объекта – Сангтудинская ГЭС-1.

- Требования к месту выполнения работ - Объект расположен на правом берегу гидроэлектростанции, в административном здании №2. Необходимо выполнить работы по разработке проекта, поставке оборудования, монтажу и наладки системы порошкового пожаротушения складских помещений.

- Требования к срокам выполнения работ (график, календарный план) – Начало работ - 20.04.2020г., Окончание работ - 31.12.2020г.

- Требования к условиям расчетов (оплаты) - Оплата за поставку оборудования производится авансом, в размере 50%, оставшийся расчет в течение 30 рабочих дней после подписания акта приемки товара.

- Оплата за проектирование, монтажные работы и наладку системы пожаротушения производится авансом, в размере 20%, оставшийся расчет в течение 30 рабочих дней после подписания акта приемки работ.

- Требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам - Качественное выполнение работ в соответствии РД 009 01-96, РД 78.145-93, РД 78.36.007-99, СП 5.13130.2009.

- Требования к организации работ (ремонтных, строительных и др.) - Подрядчик обеспечивает своими силами получение, разгрузку, и доставку исправных инструментов, материалов, приборов, принадлежностей, аппаратуры непосредственно необходимых для выполнения работ.

Подрядчик согласовывает с Заказчиком вопросы, связанные с организацией производства работ.

Подрядчик ведет журнал производства работ и обеспечивает своевременное устранения недостатков и дефектов, выявленных в процессе выполнения работ.

- Требования к обеспечению охраны труда при проведении работ – Подрядчик обеспечивает безопасность труда своего персонала в пределах принятого объема работ, согласно требованиям правил по охране труда.

Подрядчик обязан обеспечить на весь период работ сохранность всех строений, коммуникаций и других объектов, принадлежащих Заказчику.

- Иные требования (сметы либо калькуляции – составляются по ТЕР, ФЭР, ГЭСН «Базовые цены на работы по ремонту оборудования» и др.)  – Отсутствуют.

- Требования по соблюдению режима на объектах Заказчика - Подрядчик обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности) на территории Заказчика согласно нормам, действующих в Республики Таджикистан.

Подрядчик несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины. В случае появления обстоятельств, угрожающих безопасности при проведении работ, а также возникновению пожарной опасности незамедлительно сообщать о них Заказчику.

В случае привлечения Подрядчиком субподрядной организации, Подрядчик в полном объёме несёт ответственность за действия субподрядчика, в том числе соблюдения персоналом субподрядной организации производственной дисциплины.

Подрядчик осуществляет в процессе производства работ систематическую, а по завершении работ окончательную уборку рабочего места.

2. Требования к оказанию услуг, выполнению работ и поставке оборудования

Проектирование:

- Для проектирования, необходимо обязательное присутствие представителя подрядной организации на объекте, с целью ознакомления и определения объемов работ на месте, для последующей разработки проекта.

- Разработка сметно-проектной документации.

- Требования к срокам проектирования - С 20.04.2020г. до 29.05.2020г.

Поставка оборудования:

- Страна производитель – Россия.

- Производитель оборудования – Россия.

- Применение аналогов – США, Китай.

- Требования к упаковке и её маркировке - Упаковка и маркировка товара должна быть завода-изготовителя, которая обеспечивает сохранность товара при транспортировке и проведении погрузочно-разгрузочных работ. Упаковка – невозвратная.

- Требования к срокам поставки – С 01.06.2020г. до 01.07.2020г.

- Требования к сроку и условиям обслуживания – 12 месяцев.

- Требования к гарантийному сроку монтажных и наладочных работ – 24 месяцев.

- Требование того, что продукция должна быть новой и ранее неиспользованной – Поставляемый товар должен быть новым, в фирменной упаковке, ранее не использованным.

- Требования по соответствию продукции определенным стандартам (перечислить) - ГОСТ Р 50969-96, ГОСТ Р 53280.3, ГОСТ Р 53281-2009.

- ТИП газового огнетушащего вещества – модуль порошкового пожаротушения

- Требования к комплекту расходных материалов и запасных частей – Обеспечение ЗИПа в размере 10 % от устанавливаемого оборудования.

- Дополнительная комплектация – не требуется.

- Перечень документации, передаваемый Заказчику - Проект, паспорт, руководство по эксплуатации на русском языке, на бумажном и электронном носителе.

- Условия поставки оборудования: DDP, Дангаринский район, поселок Сангтуда, производственная территория Сангтудинской ГЭС-1, в соответствии с Инкотермс 2010.

- Иные требования – Отсутствуют.

Монтаж и наладка оборудования:

- Система должна обеспечивать подачу огнетушащего вещества:

- от тепловых пожарных извещателей.

- от ручных извещателей расположенных у входов в защищаемые помещения.

- Обеспечение задержки пуска порошка на период необходимый для эвакуации людей, находящихся в защищаемом помещении.

- Требования к срокам монтажа и наладки оборудования - С 02.07.2020г. до 31.12.2020г.

- Требования к объемам выполняемых работ, в виде, достаточном для однозначного составления смет и с указанием необходимых материалов – В соответствии проектируемым объемом работ.

- Требования к последовательности выполнения работ; этапам работ – В соответствии с Графиком выполнения работ.

- Требования по гарантийному сроку на результат работ и услуг - 24 месяцев с даты подписания акта приемки выполненных работ и услуг.

- Требования к перечню, условиям и порядку оформления итоговых документов по результатам выполненных работ - Своевременное предоставление Заказчику отчетной документации за отчетный период. По завершению всех работ и услуг, Подрядчик обязан предоставить Заказчику всю отчетную документацию по выполненным работам и услугам.

- Возможность привлечения субподрядчиков и % ограничение выполнения ими работ – Не требуется.

- Необходимость согласования порядка ведения работ и услуг в надзорных органах или технической документации (итоговой) - Не требуется.

- Необходимость проведения государственной экспертизы итоговой документации - Не требуется.

3. Требования к Участникам (с обязательным обоснованием требований и с указанием документов, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия каждому отдельному требованию):

- Требования к опыту выполнения аналогичных работ – Не менее двух исполненных договоров, предшествующих дате заключения договора.

- Наличие производственной базы в городе, наличие систем контроля качества работ, выполнения работ с материалами подрядчика, возможность предоставления альтернативных вариантов материально-технических ресурсов; перечень лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, видов членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых Участнику закупки для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством - Лицензия на предоставление услуг и выполнение работ противопожарного назначения.

- Наличие материально-технических, кадровых ресурсов - Наличие соответствующих собственных материально-технических ресурсов (машин, механизмов, оборудования, спецтехники и т.д.). Наличие необходимого количества аттестованного персонала соответствующей квалификации для выполнения работ, являющихся предметом закупки.

- Иные требования - Отсутствуют.

- Ведомость объемов работ - В соответствии проектируемым объемом работ.

- График оказания услуг, поставки товара и выполнения работ

Начало выполнения: 20.04.2020 г.

Окончание выполнения: 31.12.2020 г.

| № п/п | Наименование этапа | График выполнения работ, с момента подписания Договоров |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | С 20.04.20г до 29.05.20г | С 01.06.20г до 01.07.20г | С 02.07.20г до 31.12.20г |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Проектирование |  |  |  |  |
|  | Поставка оборудования |  |  |  |  |
|  | Монтаж и наладка оборудования |  |  |  |  |

- Проекты Договоров – Прилагаются.

В случае содержания противоречий в проектах Договоров по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Руководитель направления АСУТП – Талызин Вячеслав Юрьевич, тел: 900-09-63-25, E-mail: v.talyzin@sangtuda.com.

| Руководитель направления АСУТП | _______________ | Талызин В.Ю. |
| --- | --- | --- |