## Зд. ГЭС лестницы График (3)
Приложение №2 к Техническому заданию
График производство работ
на разработку рабочей документации по Автоматизированной системы деформационного мониторинга (АСДМ) плотины Сангтудинской ГЭС-1 на реке Вахш.
№ п/п | Наименование работ | период работы | 2022 г.
|  |  | Февраль | Март |  |  | Апрель | Май | Июнь
|  |  | 01-28 | 01-31 |  |  | 01-30 | 01-31 | 01-30
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8
1 | Проведение предпроектного обследования объекта и оформление отчета | 16.02.2022г. по 18.03.2022г.
2 | Разработка проектно-сметной документации | 18.03.2022г. по 20.06.2022г.
|  | ВРИО начальника ГТЦ |  |  | Г.К. Абдурахимов