|  | Приложение №2 к ТЗ КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК на выполнение реконструкции схемы собственных нужд станции |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Июнь- июль 2022 г. |  |  |  |  |  |
|  |  | 01-14.06.22г | 15-30.06.22г | 01-15.07.22г | 16 -25.07.22г | 26-29.07.22г | 30.07.22г |
| 1 | Подготовительные работы (подготовка инструментов, приспособлений, оснастки и пр.), материалов, механизмов машин |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Демонтаж и монтаж ВЛ и КЛ от Здании ГЭС к КС и с КС до Штольная |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Установка Щитов АВР, подключение кабеля и ввод в работу на КС |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Забивка зазимлителей |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Проверка сопротивление заземлителей |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Установка щитов РШ на ВП СЭВ и подключение |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Оформление актов выполненных работ, протоколов испытаний |  |  |  |  |  |  |

Начальник ЭТЦ                                                                     Шералиев Ш.Ш