## ВК График (4)
Приложение №2 к Техническое задание
График производство работ
на рекультивации земель территории СГЭС-1
№ п/п | Наименование работ | Период работы | 2022 г.
|  |  | Апрель |  |  | Май
|  |  | 01-10 | 11-20 | 21-30 | 01-10 | 11-20 | 21-30
1 | 2 | 3 | Апрель 01-10: 4; Май 01-10: 5
1 | Разломка бетонного покрытия площадки гидромолотом | 01.04.2022г. по 30.04.2022г.
2 | Разломка монолитных ж/б фундаментов гидромолотом | 21.04.2022г. по 05.05.2022г.
3 | Погрузка строймусора на а/с экскаватором вместимостью ковша 0,65м3 | 16.04.2022г. по 10.05.2022г.
4 | Работа на отвале, грунт 5группы | 01.05.2022г. по 10.05.2022г.
5 | Разработка грунта 2-ой и 4-ой группы экскаватором вместимостью ковша 0,65м3 с погрузкой на, а/с и перевозкой на расстояние 5,0км | 11.05.2022г. по 30.05.2022г.
6 | Разработка грунта 2группы бульдозерами с перемещением до 20м (планировка площадки) | 15.05.2022г. по 30.05.2022г.
| ВРИО начальника ГТЦ СГЭС-1 |  | Апрель 11-20: Абдурахимов Г.К.