## ВК График (4)
Приложение №2 к Техническому заданию
График производство работ
на рекультивации земель территории СГЭС-1
№ п/п | Наименование работ | Период работы | 2023 г.
|  |  | Апрель |  |  | Май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь
|  |  | 01-10 | 11-20 | 21-30 | 01-10 | 11-20 | 21-31 | 01-10 | 11-20 | 21-30 | 01-10 | 11-20 | 21-30 | 01-10 | 11-20 | 21-30 | 01-10 | 11-20 | 21-30
1 | Разломка бетонного покрытия площадки гидромолотом | 03.04.2023г. по 10.07.2023г.
2 | Разломка монолитных ж/б фундаментов гидромолотом | 01.07.2023г. по 30.07.2023г.
3 | Погрузка строймусора на а/с экскаватором вместимостью ковша 0,65м3 | 11.07.2023г. по 30.08.2023г.
4 | Работа на отвале, грунт 5группы | 01.08.2023г. по 30.08.2023г.
5 | Разработка грунта 2-ой и 4-ой группы экскаватором вместимостью ковша 0,65м3 с погрузкой на, а/с и перевозкой на расстояние 5,0км | 21.08.2023г. по 20.09.2023г.
6 | Разработка грунта 2группы бульдозерами с перемещением до 20м (планировка площадки) | 15.09.2023г. по 30.09.2023г.
Абдурахимов Г.К.
Начальник ГТЦ СГЭС-1