Приложение №1

График выполнения работ (капитальный ремонт турбинного подшипника и уплотнение вала ГТ №1)

Начало выполнения работ: 12.08.2024г.

Окончание выполнения работ: 30.09.2024г.

| № п/п | Наименование этапа | График выполнения, в месяц с момента подписания Договора |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | август | сентябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Снятие, очистка, установка сегментов с рабочей поверхностью из баббита |  |  |
|  | Шабрение баббитовой поверхности сегмента проворотом ротора генератора мостовым краном |  |  |
|  | Разборка и сборка, очистка деталей ванны подшипника, верхней крышки и ограждения вала |  |  |
|  | Разборка и сборка с перезаливкой баббитового уплотнения по валу |  |  |
|  | Снятие, очистка и замена уплотнения, установка выгородки |  |  |
|  | Установка зазоров при помощи опорных болтов, сборка и крепление по "маякам" |  |  |
|  | Разборка, сборка стояночного уплотнения по валу |  |  |
|  | Снятие, установка ограждения вала, крышки ванны, разборка, сборка, устранение дефектов торцевого уплотнения на крышке, воротникового уплотнения |  |  |
|  | Снятие деталей подшипника, устранение дефектов на сегментах, опорных болтах, вкладышах, крепежных элементах с проверкой и восстановлением изоляции сопрягаемых поверхностей подшипника |  |  |
|  | Снятие системы термоконтроля, восстановление контактов, ревизия, установка трассы термоконтроля по ванне подшипника до клеммной коробки |  |  |
|  | Слив, очистка и замена масла в маслованне подшипника |  |  |
|  | Снятие, разборка маслоохладителей подшипника, очистка трубных досок, крышек от наносов, грязи, окраска, сборка, проведение гидроиспытаний, установку в маслованну |  |  |
|  | Снятие, ремонт и установка опорных тарелок, болтов, накладок и рычагов с верхней цапфы лопатки НА |  |  |

| Начальник МЦ | __________________ | Наимов Х.Р. |
| --- | --- | --- |