Приложение №1

График выполнения работ

антикоррозионная окраска компенсатора ГА №1

Начало выполнения работ: 		12.08.2024 г.

Окончание выполнения работ: 	30.09.2024 г.

| № п/п | Наименование этапа | График выполнения, в месяцах с момента подписания Договора |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | август |  |  | сентябрь |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Демонтаж, погрузка рифленного покрытия проема массой до 3т а/к г/п 25 т на а/м, с перевозкой на расстояние до 200м |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разгрузка рифленного покрытия проема массой до 3т а/к г/п 25 т |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж, погрузка рифленного покрытия проема массой до 18т а/к г/п 25 т на а/м, с перевозкой на расстояние до 200м |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разгрузка рифленного покрытия проема массой до 18т а/к г/п 25 т |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Погрузка рифленного покрытия проема массой до 3т а/к г/п 25 т на а/м, с перевозкой на расстояние до 200 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разгрузка, монтаж рифленного покрытия проема массой до 3т а/к г/п 25 т |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Погрузка рифленного покрытия проема массой до 18т а/к г/п 25 т на а/м, с перевозкой на расстояние до 200 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разгрузка, монтаж рифленного покрытия проема массой до 18т а/к г/п 25 т |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пескоструйная очистка поверхностей компенсатора |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспыливание поверхностей компенсатора |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обезжиривание поверхностей компенсатора |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Огрунтовка поверхностей компенсатора за один раз |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Окраска поверхностей компенсатора за два раза |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена резинового уплотнения гермокрышки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усиление сварных швов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уборка рабочих мест |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Начальник МЦ |  | Наимов Х.Р. |
| --- | --- | --- |