Приложение №3

к Техническому заданию

Календарный график

выполнения текущих ремонтов гидротурбин

| № п/п | Наименование | Планируемое время ремонта |  | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |
| 1 | Гидротурбина № 1 | 24.02.2025г. | 07.03.2025г. | Годовой план ремонта оборудования |
| 2 | Гидротурбина № 1 | 01.09.2025г. | 12.09.2025г. |  |
| 3 | Гидротурбина № 2 | 31.03.2025г. | 11.04.2025г. |  |
| 4 | Гидротурбина № 3 | 21.04.2025г. | 02.05.2025г. |  |
| 5 | Гидротурбина № 3 | 17.11.2025г. | 28.11.2025г. |  |
| 6 | Гидротурбина № 4 | 19.05.2025г. | 30.05.2025г. |  |
| 7 | Гидротурбина № 4 | 08.12.2025г. | 19.12.2025г. |  |

Начальник МЦ   ___________  Х.Р. Наимов