## ВОР
Приложение №2.
"Утверждаю"
Заместитель Генерального
директора-главный - инженер
ОАО "Сангтудинская ГЭС-1"
________________Козлов В.В.
"____" __________ 2024года.
Ведомость объемов работ
на капремонт сегментных затворов (затвор сегментный 5,0-8,0-75,70. 2 шт. Вес 1 шт. 85,5 т.) Концевого сооружения СЭВ. Нитка "А" и "В"
№ пп | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество
1 | 2 | 3 | 4
1 | Замена резинового уплотнения затворов к-1,15 Ширина пролета - 5,0 м. Высота пролета - 8,0 м. | 1пог.м | 30
2 | Ремонт забральной балки (1.Чистка поверхности забральной балки шлифмашинкой, определение мест кавитации. 2.Строжка разрушенной поверхности кавитации воздушно-дуговым резаком до чистого металла. 3.Шлифовка после воздушно дуговой резки. 4.Наплавка места шлифовки. 5.Шлифовка после наплавки.) | шт | 2
3 | Строжка разрушенной поверхности с помощи воздушно-дугового резака (Ремонт нижней и верхней площадки затвора, планки крепления резинового уплотнения.) | м2 | 10
4 | Зачистка шлифовальной машинкой поверхности после воздушно-дуговой резки металлических поверхностей затворов | м2 | 10
5 | Наплавка металла на подготовленную поверхность затворов | м2 | 10
6 | Снятие усиление шва шлифовальной машинкой после наплавки с поверхности затворов | м2 | 10
7 | Строжка разрушенной поверхности с помощи воздушно-дугового резака металлических поверхностей закладных частей затворов | м2 | 3
8 | Зачистка шлифовальной машинкой поверхности после воздушно-дуговой резки металлических поверхностей закладных частей затворов | м2 | 3
9 | Наплавка металла на подготовленную поверхность закладных частей затворов | м2 | 3
10 | Снятие усиление шва шлифовальной машинкой после наплавки с поверхности закладных частей затворов | м2 | 3
11 | Пескоструйная очистка поверхностей м/к затворов и закладных частей К-1,15; ТЗР*1,1; | 1м2 | 13
| Автопогрузчики 5 т | м-час | 0.26
| Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | м-час | 0.13
| Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | м-час | 4.03
| Автомобили бортовые г/п до 5т | м-час | 1.56
| Аппараты пескоструйные | м-час | 3.25
12 | Обеспыливание поверхностей м/к затворов и закладных частей к-1,15 | 1м2 | 13
| Пылесосы промышленные | м-час | 1.43
13 | Обезжиривание поверхностей м/к затворов и закладных частей к-1,15 | 100м2 | 0.13
| Автопогрузчики 5 т | м-час | 0.001
| Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | м-час | 0.001
| Автомобили бортовые г/п до 5т | м-час | 0.003
14 | Огрунтовка поверхностей м/к затворов и закладных частей за один раз К-1,15; ТЗР*1,1 | 100 м2 | 0.13
| Автопогрузчики 5 т | м-час | 0.001
| Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | м-час | 0.001
| Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт, | м-час | 0.166
| Автомобили бортовые г/п до 5т | м-час | 0.003
15 | Окраска поверхностей м/к затворов и закладных частей за два раза к-2; к-1,15; ТЗР*1,1 | 100м2 | 0.13
| Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт, | м-час | 0.19
| Автопогрузчики 5 т | м-час | 0.003
| Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | м-час | 0.003
| Автомобили бортовые г/п до 5т | м-час | 0.01
| Автомобиль УАЗ | м-час | 120
| Перевозка материалов на расстоянии 150 км а/м г/п 10 | т | 1.664
Материалы.
1 | Болты с гайками и шайбами, прижимные планки | кг | 400
2 | Герметик | туба | 15
3 | Круг отрезной 350 мм | шт | 20
4 | Электроды УОНИ 13/45 3-4 мм | кг | 100
5 | Щетки металлические для болгарки тип "чашечные" | шт | 30
6 | Растворитель уайт-спирит | кг | 20
7 | Спирт технический | л | 5
8 | Солидол | кг | 6
9 | Электроды ЦЛ-11 3-4 мм | кг | 65
10 | Круг шлифовальный 150 мм | шт | 60
11 | Бумага наждачная | м2 | 10
12 | Ткань обтирочная | м | 40
13 | Бязь | м | 40
14 | Резина сальниковая 20 мм | кг | 30
15 | Салфетка техническая | шт | 25
16 | Кислород технический газообразный | м3 | 70
17 | Пропан | кг | 35
18 | Электроды угольные | кг | 15
19 | Сталь листовая нержавеющая марки 12Х18Р10Т t - 4 мм | кг | 300
20 | Гидроуплотнение | м | 30
21 | Краска антикоррозийная | кг | 20
22 | Песок | кг | 416
Подписи:
Начальник МЦ _____________________Наимов Х.Р.
Начальник ПТО __________________Каландаров С.В.