Приложение №1

График выполнения работ

на капитальный ремонт сегментных затворов (затвор сегментный 5,0-8,0-75,70. 2 шт. Вес 1 шт. 85,5 т.) концевых сооружений СЭВ. Нитки «А» и «Б»

Начало выполнения работ: 		20.01.2025 г.

Окончание выполнения работ: 	20.03.2025 г.

| № п/п | Наименование этапа | График выполнения, в неделях с момента подписания Договора |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 5 неделя | 6 неделя | 7 неделя | 8 неделя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Замена резинового уплотнения затворов Ширина пролета - 5,0 м. Высота пролета - 8,0 м. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт забральной балки (1.Чистка поверхности забральной балки шлифмашинкой, определение мест кавитации. 2.Строжка разрушенной поверхности кавитации воздушно-дуговым резаком до чистого металла. 3.Шлифовка после воздушно дуговой резки. 4.Наплавка места шлифовки. 5.Шлифовка после наплавки.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строжка разрушенной поверхности с помощи воздушно-дугового резака (Ремонт нижней и верхней площадки затвора, планки крепления резинового уплотнения.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зачистка шлифовальной машинкой поверхности после воздушно-дуговой резки металлических поверхностей затворов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наплавка металла на подготовленную поверхность затворов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Снятие усиление шва шлифовальной машинкой после наплавки с поверхности затворов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строжка разрушенной поверхности с помощи воздушно-дугового резака металлических поверхностей закладных частей затворов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зачистка шлифовальной машинкой поверхности после воздушно-дуговой резки металлических поверхностей закладных частей затворов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наплавка металла на подготовленную поверхность закладных частей затворов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Снятие усиление шва шлифовальной машинкой после наплавки с поверхности закладных частей затворов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пескоструйная очистка поверхностей затворов и закладных частей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспыливание поверхностей затворов и закладных частей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обезжиривание поверхностей затворов и закладных частей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Огрунтовка поверхностей затворов и закладных частей за один раз |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Окраска поверхностей затворов и закладных частей за два раза |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уборка рабочего места. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Начальник МЦ |  | Наимов Х.Р. |
| --- | --- | --- |