## ВОР
Приложение №2
"Утверждаю"
Заместитель Генерального
директора-главный - инженер
ОАО "Сангтудинская ГЭС-1"
________________Козлов В.В.
"___" ________ 2024года.
Ведомость объемов работ на капремонт аварийно-ремонтного затвора (Затвор плоский скользящий 5,00-9,35-59,50. Вес 37,9 т.) Водоприемника СЭВ. Нитка "В",
№ пп | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество
1 | 2 | 3 | 4
1 | Демонтаж гермокрышки К-1,15; ТЗР*0,6; ЭМ*0,7; ТЗМ*0,7; МАТ*0,5 | 1т | 6.6
| Домкраты гидравлические г/п 63 т | м-час | 4.36
| Установки для ручной дуговой сварки | м-час | 11.81
| Аппарат для газовой сварки и резки | м-час | 59.5
| Преобразователи сварочные 315-500 А | м-час | 35.57
| Печи электрические для сушки сварочных материалов | м-час | 1.39
| Машины шлифовальные электрические | м-час | 6.2
2 | Монтаж гермокрышки к-1,15 | 1т | 6.6
| Домкраты гидравлические г/п 63 т | м-час | 6.27
| Установки для ручной дуговой сварки | м-час | 16.96
| Аппарат для газовой сварки и резки | м-час | 14.85
| Преобразователи сварочные 315-500 А | м-час | 50.82
| Печи электрические для сушки сарочных материалов | м-час | 2.11
| Машины шлифовальные электрические | м-час | 8.91
3 | Демонтаж гидроцилиндра с опорой к-1,15; к-0,4 | 1т | 26
| Установки для ручной дуговой сварки | м-час | 13.52
| Аппарат для газовой сварки и резки | м-час | 9.62
| Агрегаты напольнительно-опрессовочные с подачей при наполнении до 70 м3/час | м-час | 1.82
| Агрегаты электронасосные 7,2 м3/час | м-час | 2.08
| Электрокалориферы производительностью 1000 м3/час | м-час | 0.1
| Автомобили бортовые г/п до 5 т | м-час | 0.21
4 | Демонтаж затвора К=0,4 | 1т | 37.9
| Установки для ручной дуговой сварки | м-час | 141.75
| Аппарат для газовой сварки и резки | м-час | 5.31
| Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.), 5 м3/мин | м-час | 12.89
| Тележки монтажные перегонные, открытого способа работ | м-час | 0.15
| Машины шлифовальные электрические | м-час | 10.99
| Электрокалориферы производительностью 1000 м3/час | м-час | 2.96
5 | Монтаж гидроцилиндра с опорой к-1,15 | 1т | 26
| Установки для ручной дуговой сварки | м-час | 34.06
| Аппарат для газовой сварки и резки | м-час | 24.18
| Агрегаты напольнительно-опрессовочные с подачей при наполнении до 70 м3/час | м-час | 4.94
| Агрегаты электронасосные 7,2 м3/час | м-час | 5.46
| Электрокалориферы производительностью 1000 м3/час | м-час | 0.29
| Автомобили бортовые г/п до 5 т | м-час | 0.52
6 | Монтаж затвора к-1,15 | 1т | 37.9
| Установки для ручной дуговой сварки | м-час | 355.12
| Аппарат для газовой сварки и резки | м-час | 13.27
| Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.), 5 м3/мин | м-час | 32.22
| Тележки монтажные перегонные, открытого способа работ | м-час | 0.42
| Машины шлифовальные электрические | м-час | 27.67
| Электрокалориферы производительностью 1000 м3/час | м-час | 7.2
7 | Замена вертикального резинового уплотнения затвора к-1,15 Высота пролета - 9,35 м | 1пог.м | 20
8 | Замена горизонтального резинового уплотнения затвора к-1,15 Ширина пролета - 5,0 м | 1пог.м | 10
9 | Ремонт забральной балки (1.Чистка поверхности забральной балки шлифмашинкой, определение мест кавитации. 2.Строжка разрушенной поверхности кавитации воздушно-дуговым резаком до чистого металла. 3.Шлифовка после воздушно дуговой резки. 4.Наплавка места шлифовки. 5.Шлифовка после наплавки.) | шт | 1
10 | Замена вкладышей полозьев к-1,4; к-1,15 | кг | 120
| Автомобили бортовые г/п до 5 т | м-час | 1.92
| Печи электрические для сушки сварочных материалов | м-час | 3.84
11 | Строжка разрушенной поверхности с помощи воздушно-дугового резака (Ремонт нижней и верхней площадки затвора, планки крепления резинового уплотнения.) | м2 | 3
12 | Зачистка шлифовальной машинкой поверхности после воздушно-дуговой резки | м2 | 3
13 | Наплавка металла на подготовленную поверхность | м2 | 3
14 | Снятие усиление шва шлифовальной машинкой после наплавки | м2 | 3
| Автомобиль УАЗ | м-час | 100
| Перевозка материалов на расстоянии 150 км а/м г/п 10 | т | 0.429
Материалы.
1 | Болты с гайками и шайбами, прижимные планки | кг | 80
2 | Герметик | туба | 15
3 | Круг отрезной 350 мм | шт | 12
4 | Электроды УОНИ 13/45 3-4 мм | кг | 70
5 | Щетки металлические для болгарки тип "чашечные" | шт | 20
6 | Растворитель уайт-спирит | кг | 15
7 | Спирт технический | л | 5
8 | Солидол | кг | 6
9 | Электроды ЦЛ-11 3-4 мм | кг | 65
10 | Круг шлифовальный 150 мм | шт | 25
11 | Бумага наждачная | м2 | 10
12 | Ткань обтирочная | м | 20
13 | Бязь | м | 20
14 | Резина сальниковая 20 мм | кг | 30
15 | Паронит t-2-6 мм | кг | 5
16 | Салфетка техническая | шт | 25
17 | Кислород технический газообразный | м3 | 36
18 | Пропан | кг | 20
19 | Электроды угольные | кг | 15
20 | Лист стальной нержавеющий t - 3 мм | кг | 75
21 | Гидроуплотнение | м | 30
22 | АСМ-ВУТ (капролон) | кг | 130
Подписи:
Начальник МЦ ______________________ Наимов Х.Р.
Начальник ПТО___________________Каландаров С.В.