Приложение №1

График выполнения работ

на капитальный ремонт рабочего затвора (Затвор плоский скользящий 5,00-9,35-59,50. Вес-48,5т) ВП СЭВ нитка «В»

Начало выполнения работ: 		17.02.2025 г.

Окончание выполнения работ: 	17.03.2025 г.

| № п/п | Наименование этапа | График выполнения, в неделях с момента подписания Договора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Демонтаж гермокрышки |  |  |  |  |
|  | Монтаж гермокрышки |  |  |  |  |
|  | Демонтаж гидроцилиндра с опорой |  |  |  |  |
|  | Демонтаж затвора |  |  |  |  |
|  | Монтаж гидроцилиндра с опорой |  |  |  |  |
|  | Монтаж затвора |  |  |  |  |
|  | Замена вертикального резинового уплотнения затвора. Высота пролета - 9,35 м |  |  |  |  |
|  | Замена горизонтального резинового уплотнения затвора. Ширина пролета - 5,0 м |  |  |  |  |
|  | Ремонт забральной балки. (1.Чистка поверхности забральной балки шлифмашинкой, определение мест кавитации. 2.Строжка разрушенной поверхности кавитации воздушно-дуговым резаком до чистого металла. 3.Шлифовка после воздушно дуговой резки. 4.Наплавка места шлифовки. 5.Шлифовка после наплавки.) |  |  |  |  |
|  | Замена вкладышей полозьев |  |  |  |  |
|  | Строжка разрушенной поверхности с помощи воздушно-дугового резака. (Ремонт нижней и верхней площадки затвора, планки крепления резинового уплотнения.) |  |  |  |  |
|  | Зачистка шлифовальной машинкой поверхности после воздушно-дуговой резки |  |  |  |  |
|  | Наплавка металла на подготовленную поверхность |  |  |  |  |
|  | Снятие усиление шва шлифовальной машинкой после наплавки |  |  |  |  |
|  | Уборка рабочего места |  |  |  |  |

| Начальник МЦ |  | Наимов Х.Р. |
| --- | --- | --- |