Приложение №1

График выполнения работ (капитальный ремонт системы автоматического регулирования ЭГР-МП-150/6,3-16М (Вес-1,379т; L-0,74 м; H-2,485м; B-1,7м) ГА №2)

Начало выполнения работ: 22.09.2025г.

Окончание выполнения работ: 10.11.2025г.

| № п/п | Наименование этапа | График выполнения, в месяц с момента подписания Договора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Верхнего генераторного подшипника |  |  |  |  |
|  | Проверка торцевых зазоров по лопаткам НА с фиксацией длины вилок стяжек, прогиба крышки турбины при открытии и закрытии НА до и после ремонта |  |  |  |
|  | Снятие, ремонт и установка тяги сервомотора НА гидротурбины, осмотр, вывод поршня, проверка уплотняющих манжет на буксе, замена манжет (сервомотор прямоосный на крышке турбины, прямоосный на нише шахты турбины, прямоосный в крышке турбины, сдвоенный на опоре подпятника) (Вес 1шт сервомотора - 8,504т; L-4,512м; B-0,98м; H-0,75м) |  |  |  |
|  | Проверка функциональной зависимости открытия лопаток направляющего аппарата от хода поршня сервомотора по шкале сервомотора |  |  |  |
|  | Снятие концевых включателей НА |  |  |  |
|  | Снятие, ремонт и установка шпонок цилиндрических для соединения рычага с верхней цапфы лопатки НА с применением штатной остнастки в составе гидроагрегата |  |  |  |
|  | Вывешивание лопаток направляющего аппарата и установка торцевых зазоров |  |  |  |
|  | Антикоррозийная защита пера лопатки НА гидротурбины с проведением очистки вручную, металлическими щетками и грунтовкой поверхности в два слоя |  |  |  |
|  | Снятие, ремонт и установка опорных тарелок, болтов, накладок и рычагов с верхней цапфы лопатки НА с применением гидравлических домкратов |  |  |  |
|  | Снятие, ремонт и установка корпуса подшипника верхней цапфы лопатки НА с применением гидравлических домкратов |  |  |  |
|  | Установка концевых включателей НА |  |  |  |
|  | Разгонка зазоров по лопаткам НА с припиловкой прилегающих кромок лопаток |  |  |  |
|  | Очистка корпусов подшипников, рычагов, накладок от наносов, дрейсены вручную |  |  |  |
|  | Разборка, ремонт, сборка сервомотора направляющего аппарата гидротурбины |  |  |  |
|  | Гидравлическое испытание системы регулирования в составе: сервомоторы, маслопроводы, золотники, клапана, колонка и запорная арматура |  |  |  |
|  | Ремонт и восстановление проектных (рабочих) параметров обратного клапана маслонапорной установки |  |  |  |
|  | Ремонт и восстановление проектных (рабочих) параметров реле давления маслонапорной установки |  |  |  |
|  | Ремонт и восстановление проектных (рабочих) регулятора уровня масла в аккумуляторе маслонапорной установки |  |  |  |
|  | Ремонт и восстановление проектных (рабочих) параметров регулировочно-предохранительного клапана маслонапорной установки |  |  |  |
|  | Разборка, устранения дефектов и сборка золотника аварийного закрытия |  |  |  |
|  | Разборка, устранения дефектов и сборка клапана аварийного закрытия |  |  |  |
|  | Вскрытие, устранение дефектов, установка люка на аккумулятор давления |  |  |  |
|  | Разборка, устранение дефектов и сборка указателя уровня масла в сливном баке маслонапорной установки |  |  |  |
|  | Разборка, устранение дефектов и сборка деталей, элементов конструкции колонки регулятора |  |  |  |
|  | Вскрытие, очистка, устранение дефектов и сборка блока главного золотника регулятора |  |  |  |
|  | Проверка кинематической связи под давлением |  |  |  |
|  | Снятие, ремонт и установка маслопроводов системы регулирования гидротурбины |  |  |  |
|  | Проверка системы регулирования (колонки регулятора) на соответствие техническим данным завода-изготовителя до или после ремонта гидроагрегата |  |  |  |
|  | Установка и снятие защитного настила средств механизации вспомогательного оборудования до или после ремонта в машинном зале |  |  |  |
|  | Гидравлическое испытание маслонапорной установки гидроагрегата до или после ремонта |  |  |  |
|  | Слив, очистка и замена масла в сливном баке маслонапорной установки |  |  |  |
|  | Ремонт предохранительного клапана |  |  |  |
|  | Ремонт маслонасосов |  |  |  |

| Начальник МЦ | __________________ | Наимов Х.Р. |
| --- | --- | --- |