Приложение №1

График выполнения работ (капитальный ремонт турбинного подшипника (сегментный, само смазывающий: вес-14,77т; число сегментов - 12; высота-1,01м; Диаметр наружной.-3,37м; Диаметр внутренний.-1,4м) и уплотнение вала. ГТ РО-75-В-600 (Нmax,-64м; Hmin,-61,8м. Вес с регуляторным оборудованием 727т. Диаметр рабочего колеса-6м) №2)

Начало выполнения работ: 22.09.2025г.

Окончание выполнения работ: 10.11.2025г.

| № п/п | Наименование этапа | График выполнения, в месяц с момента подписания Договора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| турбинный подшипник и уплотнения вала ГТ |  |  |  |  |
|  | Маркировка всех деталей и узлов гидроагрегата до ремонта. |  |  |  |
|  | Снятие, очистка, установка сегментов с рабочей поверхностью из баббита |  |  |  |
|  | Разборка, сборка ванны подшипника |  |  |  |
|  | Шабрение баббитовой поверхности сегмента проворотом ротора генератора мостовым краном |  |  |  |
|  | Разборка и сборка, очистка деталей ванны подшипника, верхней крышки и ограждения вала |  |  |  |
|  | Разборка и сборка с перезаливкой баббитового уплотнения по валу |  |  |  |
|  | Снятие, очистка и замена уплотнения, установка выгородки |  |  |  |
|  | Установка зазоров при помощи опорных болтов, сборка и крепление по "маякам" |  |  |  |
|  | Строжка разрушенной поверхности с помощи РВД |  |  |  |
|  | Зачистка шлифовальной машинкой поверхности после воздушно-дуговой резки |  |  |  |
|  | Наплавка металла на подготовленную поверхность |  |  |  |
|  | Снятие усиление шва шлифовальной машинкой после наплавки |  |  |  |
|  | Очистка, промывка крышки турбины, карманов, ребер жесткости |  |  |  |
|  | Проверка, фиксация зазоров, контрольных расстояний ("маяков") подвижных частей гидроагрегата относительно неподвижных, уклона вала магнитной оси, средней линии, оси разворота лопастей рабочего колеса, до или после ремонта |  |  |  |
|  | Разборка, сборка стояночного уплотнения по валу |  |  |  |
|  | Снятие, установка ограждения вала, крышки ванны, разборка, сборка, устранение дефектов торцевого уплотнения на крышке, воротникового уплотнения |  |  |  |
|  | Снятие деталей подшипника, устранение дефектов на сегментах, опорных болтах, вкладышах, крепежных элементах с проверкой и восстановлением изоляции сопрягаемых поверхностей подшипника |  |  |  |
|  | Снятие системы термоконтроля, восстановление контактов, ревизия, установка трассы термоконтроля по ванне подшипника до клеммной коробки |  |  |  |
|  | Слив, очистка и замена масла в маслованне подшипника |  |  |  |
|  | Снятие, разборка маслоохладителей подшипника, очистка трубных досок, крышек от наносов, грязи, окраска, сборка, проведение гидроиспытаний, установку в маслованну |  |  |  |
|  | Проверка крепления узлов и деталей гидроагрегата перед пуском |  |  |  |
|  | Пробный пуск турбины и наладка работы механизмов турбины с участием ремонтного персонала |  |  |  |
|  | Участие ремонтного персонала в проведение нагрузочных испытаний гидротурбины до ремонта или после ремонта |  |  |  |

Начальник МЦ	__________________	Наимов Х.Р.