Приложение №1

График выполнения работ (капитальный ремонт вспомогательного оборудования ГТ РО-75-В-600 (Нmax.-64м; Hmin.-61,8м. Вес с регуляторным оборудованием - 727 т. Диаметр рабочего колеса – 6 м) №2)

Начало выполнения работ: 22.09.2025г.

Окончание выполнения работ: 10.11.2025г.

| № п/п | Наименование этапа | График выполнения, в месяц с момента подписания Договора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Вспомогательное оборудование |  |  |  |  |
|  | Ремонт сливного клапана. Разборка штанг, устранение дефектов в фланцевых соединениях, замена седла клапана, шнурового резинового уплотнения на корпусе. |  |  |  |
|  | Ремонт дренажного, лекажного (Вес лекажного агрегата 0,138 т) агрегатов. Разборка агрегата. Дефектация, ремонт, замена изношенных частей. Очистка запорной арматуры. |  |  |  |
|  | Ремонт клапана срыва вакуума. Разборка устранение дефектов клапана с заменой прокладок |  |  |  |
|  | Ремонт фильтров грубой очистки на техфодоснабжение нижнего направляющего подшипника, установленных в шахте турбины. Разборка фильтров, запорной арматуры, дефектация, замена сеток, уплотнений фланцевых соединений, запорной арматуры, замена приводов контроля, сборка, проведение гидроиспытаний. |  |  |  |

| Начальник МЦ | __________________ | Наимов Х.Р. |
| --- | --- | --- |