Приложение №1

График выполнения работ

на капитальный ремонт и антикоррозионная окраска компенсатора (Диаметр -7,60м, вес 36,70т.) ГА №2.

Начало выполнения работ: 		22.09.2025 г.

Окончание выполнения работ: 	10.11.2025 г.

| № п/п | Наименование этапа | График выполнения, в месяцах с момента подписания Договора |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сентябрь | октябрь |  |  |  | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |
|  | Демонтаж, погрузка рифленного покрытия проема массой до 3т а/к г/п 25 т на а/м, с перевозкой на расстояние до 200м |  |  |  |  |  |  |
|  | Разгрузка рифленного покрытия проема массой до 3т а/к г/п 25 т |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж, погрузка рифленного покрытия проема массой до 18т а/к г/п 25 т на а/м, с перевозкой на расстояние до 200м |  |  |  |  |  |  |
|  | Разгрузка рифленного покрытия проема массой до 18т а/к г/п 25 т |  |  |  |  |  |  |
|  | Погрузка рифленного покрытия проема массой до 3т а/к г/п 25 т на а/м, с перевозкой на расстояние до 200 м |  |  |  |  |  |  |
|  | Разгрузка, монтаж рифленного покрытия проема массой до 3т а/к г/п 25 т |  |  |  |  |  |  |
|  | Погрузка рифленного покрытия проема массой до 18т а/к г/п 25 т на а/м, с перевозкой на расстояние до 200 м |  |  |  |  |  |  |
|  | Разгрузка, монтаж рифленного покрытия проема массой до 18т а/к г/п 25 т |  |  |  |  |  |  |
|  | Пескоструйная очистка поверхностей м/к компенсатора д-7,60м, весом 36,70т. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспыливание поверхностей м/к компенсатора д-7,60м, весом 36,70т. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обезжиривание поверхностей м/к компенсатора д-7,60м, весом 36,70т. |  |  |  |  |  |  |
|  | Огрунтовка поверхностей м/к компенсаторад-7,60м, весом 36,70т. за один раз |  |  |  |  |  |  |
|  | Окраска поверхностей м/к компенсатора д-7,60м, весом 36,70т за два раза |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена резинового уплотнения гермокрышки компенсатора д-7,60м, весом 36,70т. с заменой прижимных планок и крепежных элементов |  |  |  |  |  |  |
|  | Усиление сварных швов компенсатора д-7,60м, весом 36,70т. |  |  |  |  |  |  |
|  | Уборка рабочих мест |  |  |  |  |  |  |

Начальник МЦ         ________________________  Наимов Х.Р.