Приложение №1

График выполнения работ

на капитальный ремонт и антикоррозионная окраска козлового крана г/п 2х63 тн (Вес 156,7т. Высота 22,16м. Высота подъема  14,74 м) водоприёмник СЭВ

Начало выполнения работ: 		02.06.2025 г.

Окончание выполнения работ: 	04.08.2025 г.

| № п/п | Наименование этапа | График выполнения, в неделях с момента подписания Договора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 5 неделя | 6 неделя | 7 неделя | 8 неделя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Установка и разборка лесов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пескоструйная очистка поверхностей м/к козлового крана |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспыливание поверхностей козлового крана |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обезжиривание поверхностей козлового крана |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Огрунтовка поверхностей козлового крана за один раз |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Окраска поверхностей козлового крана за два раза |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усиление каркаса кровли |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство кровли из профилированных окрашенных листов по готовым прогонам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уборка рабочих мест |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Начальник МЦ |  | Наимов Х.Р. |
| --- | --- | --- |