## НС График (3)
Приложение №2 к Техническому заданию
График производство работ
на ремонтно-восстановительные работы помещения насосной станции правого берега
№ п/п | Наименование работ | период работы | 2021 г. | [5 empty] | 2022г.
|  |  | Октябрь |  | Ноябрь |  | Декабрь |  | Январь | Февраль | Март
|  |  | 01-31 |  | 01-30 |  | 01-31 |  | 01-31 | 01 -28 | 01-31
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8
1 | Земляные работы | 11.10.2021г. по 31.10.2021г.
2 | Подготовка оснований и устройство ж/б фундамента | 01.11.2021г. по 30.11.2021г.
3 | Кладка стен из цемблоков с устройством ж/б калон, ригелей перемичек и сейсмопоясов | 20.11.2021г. по 10.01.2022г.
4 | Изготовление и монтаж металлоконструкции ферм и прогонов с устройством кровли из профнастила | 10.01.2022г. по 20.02.2022г.
5 | Отделка внутренних и наружных стен с установкой оконных и дверных блоков | 20.01.2022г. по 18.03.2002г.
| И.о. начальника ГТЦ СГЭС-1 |  |  | Абдурахимов Г.К. |  |  |  | Шокиров С.Ш.