## График АСДМ (2)
Приложение №2 к Техническому заданию
График оказание услуг
на ремонтно-восстановительные работы контрольно-измерительной аппаратуры фильтрационного мониторинга плотины Сангтудинской ГЭС-1
№ п/п | Наименование работ | Период работы | 2024г.
|  |  | Февраль | Март | Апрель | Май |  | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
|  |  | 01-28 | 01-31 | 01-30 | 01-31 |  | 01-30 | 01-31 | 01-31 | 01-30 | 01-31 | 01-30 | 01-31
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Общестроительные работы | 20.02.2024г. по 10.06.2024г.
2 | Дренаж правого берега (Дренажный колодец). Монтаж прибор учёта расхода воды. Установка и пуско-наладка | 10.05.2024г. по 10.06.2024г.
3 | Верхний и нижний бьеф. Установка и пуско-наладка приборов | 01.05.2024г. по 20.07.2024г.
4 | Водомерный пост. Установка и пуско-наладка приборов | 20.06.2024г. по 10.09.2024г.
5 | Обработка данных с интеграцией в САСП КИА | 01.10.2024г. по 20.12.2024г.
6 | Установка и наладка системы коммуникации сайтов и СПК | 10.08.2024г. по 30.09.2024г.
7 | Создание и наладка программного обеспечения даталоггеров | 01.05.2024г. по 20.09.2024г.
Начальник ГТЦ Абдурахимов Г.К.

## График АСДМ
Приложение №2 к Техническому заданию
График оказание услуг
на ремонтно-восстановительные работы сети контрольно-измерительной аппаратуры гидротехнических сооружений Сангтудинской ГЭС-1
№ п/п | Наименование работ | период работы | 2024г.
|  |  | Февраль | Март | Апрель | Май |  | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
|  |  | 01-28 | 01-31 | 01-30 | 01-31 |  | 01-30 | 01-31 | 01-31 | 01-30 | 01-31 | 01-30 | 01-31
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
3 | Дренаж правого берега (Дренажный колодец). Отвод и установка прибор учёта расхода воды. Установка и пуско-наладка с подключением данных в систему автоматизации КИА | 20.02.2024г. по 10.06.2024г.
4 | Верхний и нижний бьеф. Установка и пуско-наладка с подключением данных в систему автоматизации КИА | 01.05.2024г. по 20.07.2024г.
5 | Водомерный пост. Установка и пуско-наладка с подключением данных в систему автоматизации КИА | 20.06.2024г. по 10.09.2024г.
6 | Интерпретация и обработка полученных данных с интеграцией в систему БИНГ-3, составление отчета автоматизированной системы с обучением специалистов Заказчика с установленной системой | 01.08.2024г. по 20.12.2024г.
Начальник ГТЦ Абдурахимов Г.К.