## ГЩУ.
Приложение №2 к Техническое задание
График производство работ
Строительство пощения для бактерицидной установки
№ п/п | Наименование работ | Ед.изм | Количество | кол-во исполнителей чел. | Кол-во дни | 2020г.
[6 empty] | июль |  |  | Август |  |  | сентябрь
[6 empty] | 1--10 | 11--20 | 21-31 | 1--10 | 11--20 | 21-30 | 1--10 | 11--20 | 21-30
Строительство пощения для бактерицидной установки |  |  |  |  | 147
1 | Разработка грунта, устройство песчаного основания, планировка площадей, обратная засыпка, засыпка полиэтиленовых труб, и щебечного основания под фундамент | 1000м3 | 0.37 | 1 | 18
2 | Кладка стен из цемблоков | 1м3 | 26 | 2 | 13
3 | Изготовление закладных деталей из листовой стали | 1т м/к | 0.035 | 1 | 1
4 | Устройство монолитных ж/б фундаментов, бетоной подготовки, колонн, поясов и перемычек | 100м3 | 0.15 | 2 | 15
5 | Установка закладных деталей | 1т | 0.035 | 1 | 1
6 | Улучшенная штукатурка внутренних и наружных стен | 100м2 | 1.31 | 2 | 20
7 | Устройство подшивки потолка из пластика по деревянному каркасу | 100м2 | 0.18 | 1 | 5
8 | Шпатлевка, грунтовка,покраска внутренных стен | 100м2 | 1.42 | 2 | 10
9 | Отделка наружных стен и цоколя мелкозернистыми минеральными штукатурками | 100м2 | 0.82 | 2 | 6
10 | Устройство покрытия пола из керамических плиток на цементном растворе | 100м2 | 0.18 | 2 | 8
11 | Установка плит покрытий 6,0*1,0м*0,2м | 100шт | 0.04 | 1 | 3
12 | Установка металлопластиковых оконных блоков, металических дверей | 100м2 | 0.03 | 1 | 6
13 | Установка стропил, устройство кровли из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством, обшивка фронтона и утепления потолков минеральной ватой | 100м2 | 0.86 | 1 | 8
14 | Установка вентилятора д=25см | шт | 1 | 1 | 1
15 | Монтаж Выключатель двухклавишный, розетки, светильник, и рубильника ток до 250А | 100 шт. | 0.08 | 1 | 2
16 | Прокладка кабеля,пластиковых кабельных каналов и протягивание кабеля в кабельных каналах | 100 м | 1.6 | 1 | 4
17 | Прокладка стальных труб д=50мм | 1км труб | 0.07 | 1 | 4
18 | Устройство круглых ж/б колодцев д=1000мм | 10м3 | 0.275 | 2 | 10
19 | Установка стальной задвижки д=200 мм,стальных вентилей д=50 мм,стальных фланцев д=200 мм и полиэтиленовых переходников | шт | 11 | 1 | 10
20 | Сдача объекта |  |  |  | 2
| Начальник ГТЦ |  |  |  | Шокиров С.Ш.