Приложение №3 к Техническому заданию

Календарный график

текущего ремонта блочных трансформаторов 1Т, 2Т, 3Т, 4Т.

| № п/п | Наименование электроустановок | Планируемое время ремонта |  | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало дата | Окончание дата |  |
| 1 | Блочный трансформатор №1 | # 25.02.2025 | # 03.03.2025 | Годовой план ремонта оборудования на 2025г |
| 2 | Блочный трансформатор №1 | # 02.09.2025 | # 08.09.2025 |  |
| 3 | Блочный трансформатор №2 | # 01.04.2025 | # 07.04.2025 |  |
| 4 | Блочный трансформатор №2 | # 30.09.2025 | # 29.10.2025 |  |
| 5 | Блочный трансформатор №3 | # 22.04.2025 | # 28.04.2025 |  |
| 6 | Блочный трансформатор №3 | # 18.11.2025 | # 24.11.2025 |  |
| 7 | Блочный трансформатор №4 | # 20.05.2025 | # 26.05.2025 |  |
| 8 | Блочный трансформатор №4 | # 09.12.2025 | # 15.12.2025 |  |

Начальник ЭТЦ						Шералиев Ш.Ш.