«Утверждаю»

Заместитель Генерального

директора – Главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.В. Козлов

«    »                               2023 г.

Техническое задание на проведение закупки работ

Основание для проведения: ГКПЗ 2023г. (Лот №23.000005 «Укрепление основания струенаправляющей стенки правой нитки концевых сооружений СЭВ»).

Наименование закупки: Укрепление основания струенаправляющей стенки правой нитки концевых сооружений СЭВ.

Начальная (предельная) стоимость выполнения работ – шестнадцать миллионов пятьсот тридцать три тысячи пятьсот три сомони,68 дирам (16 533 503,68).

Информация, включаемая в документацию о закупке

Техническое задание

на укрепление основания струенаправляющей стенки правой нитки

концевых сооружений СЭВ.

- Общие требования.

- Наименование объекта – Республика Таджикистан, Дангаринский район, поселок Сангтуда, производственная территория Сангтудинской ГЭС- 1.

- Требования к месту выполнения работ – Объект расположен на концевом сооружении СЭВ. Выполнению подлежат работы по устройству стенки из буросекущих свай Ø 1020 мм.

- Требования к срокам выполнения работ (график, календарный план) –

Начало работ	 – 02.10. 2023 г.

Окончание работ 	 – 31.03.2024 г.

- Требования к условиям расчетов – Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса в размере 20% от стоимости выполнения работ. Полный расчет производится в течение 30 рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ на основании выставленного счета.

- Требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам – Качественное выполнение работ в соответствии СП 24.1330.2011, СНиП 2.02.03.-85 и СНиП 3-4-80, СНиП 33-01-2003 и ВСН 31 – 83.

- Требования к организации работ (ремонтных, строительных и др.) – Подрядчик обеспечивает своими силами получение, разгрузку и доставку исправных инструментов, материалов, приборов, принадлежностей, аппаратур непосредственно необходимых для выполнения работ. Подрядчик согласовывает с Заказчиком вопросы, связанные с организацией производства работ, ведет журнал производства работ и обеспечивает своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в процессе выполнения работ.

- Требования к обеспечению охраны труда при проведении работ – Соблюдение нормативных требований к охране труда, техники безопасности, мер противопожарной защиты и охраны окружающей среды согласно нормам, действующих в Республике Таджикистан.

- Иные требования (сметы либо калькуляции – составляются по ТЕР, ФЭР, ГЭСН «Базовые цены на работы по ремонту оборудования» и др.) – Согласно сметно-нормативной базе Республики Таджикистан.

- Требования по соблюдению режима на объектах Заказчика – Подрядчик обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности) на территории Заказчика согласно нормам, действующих в Республике Таджикистан. Подрядчик несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины. В случае появления обстоятельств, угрожающих безопасности при проведении работ, а также возникновения пожарной опасности незамедлительно сообщать о них Заказчику. В случае привлечения подрядчиком субподрядной организации, Подрядчик в полном объеме несет ответственность за действия субподрядчика, в том числе соблюдения персоналом субподрядной организации производственной дисциплины. Подрядчик осуществляет в процессе производства работ систематическую, а по завершению работ окончательную уборку строительной площадки от отходов строительства.

- Требования к выполнению работ:

- Требования к видам выполняемых работ – Подрядчик обязан осуществлять выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ, с соблюдением технологического процесса согласно проекту1818-11-606 и ППР 1818-11-606 (проект и ППР прилагается).

- Требования к объемам выполняемых работ, в виде, достаточном для однозначного составления смет и с указанием необходимых материалов – Выполнение в полном объеме, согласно ведомости объемов работ (Приложение №1). Проект 1818-11-606 и ППР 1818-11-606 будет направлен адресно (по запросу участника).

- Требования к последовательности выполнения работ; этапам работ – Выполнение в полном объеме, в соответствии с графиком выполнения работ (Приложение №2).

- Требования к применяемым строительным материалам с указанием, чьи материалы и оборудование используется – Материалы, используемые для проведения работ, приобретаются за счет Подрядчика, кроме (материалы Заказчика):

| Арматура класса А-III, Ø 32 мм | - 65,94 тн. |
| --- | --- |
| Арматура класса А-III, Ø 20 мм | - 3,31 тн. |
| Арматура класса А-III, Ø 12 мм | - 3,74 тн. |
| Арматура класса А-I, Ø 12 мм | - 0,54 тн. |
| Арматура класса А-I, Ø 10 мм | - 0,50 тн. |
| Арматура класса А-I, Ø 6 мм | - 0,63 тн. |

- Требования по гарантийному сроку на результат работ – 24 месяца с даты подписания Акта приемки выполненных работ.

- Требования к перечню, условиям и порядку оформления итоговых документов по результатам выполненных работ – Своевременное предоставление Заказчику отчетной документации за отчетный период. По завершению всех работ, Подрядчик обязан предоставить Заказчику всю отчетную документацию по выполненным работам.

- Возможность привлечения субподрядчиков и % ограничение выполнения ими работ – Не требуется.

- Необходимость согласования порядка ведения работ в надзорных органах или технической документации (итоговой) – Не требуется.

- Необходимость проведения государственной экспертизы итоговой документации – Не требуется.

- Требования к Участникам (с обязательным обоснованием требований и с указанием документов, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия каждому отдельному требованию):

- Требования к опыту выполнения аналогичных работ – Не менее двух исполненных договоров, предшествующих дате заключения договора.

- Наличие производственной базы в городе, наличие систем контроля качества работ, выполнения работ с материалами подрядчика, возможность предоставления альтернативных вариантов материально-технических ресурсов; перечень лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, видов членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых Участнику закупки для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством – Свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, выписку регистрирующего органа из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не позднее, чем за 1 месяц до дня предоставления, лицензии на право осуществления указанных видов работ.

- Наличие материально-технических, кадровых ресурсов – наличие соответствующих собственных материально-технических ресурсов (машин, механизмов, оборудования, спецтехники и пр.):

- буровая установка типа BAUER 25 или SANY SR 250R с крутящим моментом привода ротора буровой не менее 240 кH/М с глубиной бурения не менее 35 м;

- наличие обсадных труб и ножевой секции Ø 1020 мм общей длиной не менее 35 м;

- наличие шнека скального, двухзаходного Ø 900 мм, шнека прогрессив Ø 900 мм, ковшебура скального и бура колонкового Ø 900 мм;

- наличие бетонолитных труб длиной не менее 35 м (ВПТ) с загрузочной воронкой на V= 1,5 м³;

- наличие обсадного стола для роторной буровой установки для обсадной трубы Ø 1020 мм;

- кран автомобильный г/п 50 тн;

- экскаватор обратная лопата, объем ковша – 1,5 м³;

- автопогрузчик V=3 м³;

- автосамосвал г/п 25 тн;

- бетоновоз АБС;

- растворный узел (растворомешалка, насос НБ–32);

- колонковый буровой станок со штангами для бурения Ø 93 мм;

- компрессор ПР-10.

- Для бесперебойной работы необходимо наличие ЗИП на применяемое оборудование.

- Наличие необходимого аттестованного персонала соответствующей квалификации для выполнения работ.

- Иные требования – Наличие Банковской гарантии на авансовый платеж приветствуется.

- Сводный и локальный сметные расчеты (должны быть представлены отдельным документом) – Представить отдельным документом.

- График выполнения работ – Прилагается.

Начало выполнения работ:		01.10.2023 г.

Окончание выполнения работ:	31.03.2024 г.

- Проект Договора - Прилагается.

В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Начальник Гидротехнического цеха – Абдурахимов Гиесиддин Каромаддинович, тел: 900-09-50-29, E-mail: g.abdurakhimov@sangtuda.com. Старший мастер Гидротехнического цеха – Ибодов Абдуджалил Хизматович, тел: 900-09-01-43, E-mail: gtcsges-1@sangtuda.com.

| Начальник ГТЦ | _________________ | Г.К. Абдурахимов |
| --- | --- | --- |