«Утверждаю»

Заместитель Генерального директора – главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.В. Козлов

« 29 » июля 2022 г.

Техническое задание на проведение закупки услуг

Основание для проведения: ГКПЗ 2022 года, Лот №22.000119 «Вибрационные и тепловые испытания гидроагрегатов №3 и №4».

Наименование закупки: оказание услуг по тепловым испытаниям гидрогенератора №3.

Начальная (предельная) стоимость оказываемых услуг – 114 898,14 (сто четырнадцать тысяч восемьсот девяносто восемь сомони, 14 дирам).

Информация, включаемая в документацию о закупке

Техническое задание

на оказание услуг по тепловым испытаниям гидрогенератора №3

- Общие требования:

- Требования к месту оказания услуг – Сангтудинская ГЭС-1;

- Требования к срокам оказания услуг (график, календарный план) – В соответствии с Графиком оказания услуг (Таблица №1);

- Требования к условиям расчетов (оплаты) – Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса в размере 20 % от стоимости оказываемых услуг на расчетный счет Поставщика. Полный расчет производится в течение 30 рабочих дней после подписания Акта приемки оказания услуг на основании выставленного счета.

- Требования к применяемым стандартам и прочим правилам – СТО РусГидро 02.03.69-2011, РД 34.20.501-95 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудований», РД 34.45.309-92 «Методические указания по проведению испытаний генераторов на нагревание»

- Требования к организационно-техническим аспектам оказания услуг – Тепловые испытания гидрогенератора №3 проводятся после ремонта гидрогенератора №3 (запланированные сроки проведения ремонта с 21.11.2022 по 02.12.2022гг) Запланированные сроки проведения теплового испытания гидрогенератора №3 с 01.12.2022г по 05.12.2022г продолжительностью 5 календарных дня.

- Требования к обеспечению конфиденциальности – Отсутствуют;

- Иные требования – Доставка специалистов до станции и обратно до аэропорта г. Душанбе, а также их проживание на территории станции будет организовано ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»;

- Требования по соблюдению режима на объектах Заказчика – Подрядчик обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности) на территории Заказчика согласно нормам, действующих в Республике Таджикистан. Несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины.

- Требования к оказанию услуг:

- Требования к видам оказываемых услуг – Тепловые испытания гидрогенератора №3 провести в соответствии с требованиями РД 34.45.309-92 «Методические указания по проведению испытаний генераторов на нагревание».

- Методика проведения обследования производственных объектов будет включать в себя – Тепловые испытания провести в 4-х режимах при работе гидрогенератора с нагрузками 0,6Рн,; 0,75Рн,; 0,9Рн и 1,0Рн.

- Требования к объемам оказываемых услуг, в виде, достаточном для однозначного составления смет (калькуляций) – В соответствии с Ведомостью объемов работ (Приложение №1);

- Требования к последовательности оказания услуг, их этапам – В соответствии с Графиком оказания услуг;

- Требования по оформлению отчетности – Своевременное предоставление Заказчику отчетной документации за отчетный период. По завершению всех работ, Подрядчик обязан предоставить Заказчику всю отчетную документацию по оказанным услугам. Документы представить на русском языке, на бумажном носителе в 2-х экземплярах;

- Требования к качеству услуг – В соответствии с требованиями СТО 17330282.27.140.001-2006 «Методика оценки технического состояния основного оборудования гидроэлектростанций»;

- Требования к перечню, условиям и порядку оформления итоговых документов по результатам оказанных услуг – По завершению всех работ, Подрядчик обязан предоставить Заказчику всю отчетную документацию по выполненным работам.

- Возможность привлечения соисполнителей и % ограничение оказываемых ими услуг – Не требуется.

- Необходимость проведения государственной экспертизы итоговой документации (при необходимости) – Не требуется.

- Иные требования (возможность предоставления альтернативных вариантов и др.) – Отсутствуют.

- Требования к Участникам (с обязательным обоснованием требований и с указанием документов, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия каждому отдельному требованию):

- Опыт оказания аналогичных услуг – Не менее трех исполненных аналогичных договоров, предшествующих дате заключения договора;

- Наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, видов членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых Участнику закупки для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости) – Лицензия и сертификат на выполнение услуги;

- Наличие материально-технических, кадровых ресурсов – Наличие соответствующих собственных материально-технических ресурсов (оборудование, приборы, аппараты, датчики и т.д.). Наличие необходимого количества аттестованного персонала соответствующей квалификации для выполнения работ, являющихся предметом закупа Проведение тепловых испытаний гидрогенератора должно проводиться лицами, имеющими соответствующий допуск по технике безопасности, ознакомленными с конструкцией и принципом работы гидрогенераторов, а также освидетельствование госпроверок используемых приборов, приспособлений, аппаратов, датчиков и т.д.

- Иные требования – Отсутствуют.

- Сводный и локальный сметные расчеты или калькуляции – Предоставить сметный расчет на оказание услуг (с расшифровкой).

- График оказания услуг –

Начало оказания услуг:		 с   01.12.2022 г.

Окончание оказания услуг:		 до 05.12.2022 г.

ГРАФИК

оказания услуг по тепловым испытаниям гидрогенератора №3.

Таблица №1

| № п/п | Наименование этапа | График оказания услуг |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.12.2022г. 02.12.2022г | 02.12.2022г. 04.12.2022г. | 05.12.2022 г. |
|  | Подготовительные работы (монтаж датчиков, подготовка и настройка испытательного оборудования) |  |  |  |
|  | Проведение испытаний |  |  |  |
|  | Окончание работы (демонтаж датчиков) |  |  |  |

Примечание: Предоставление отчетной документации в виде электронной формы

с 12.12.2022г. по 23.12.2022г.

- Проект Договора – Прилагается.

В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Начальник ЭТЦ Шералиев Шухрат Шермирзоевич тел: 900-09-50-70, E-mail – sh.sheraliev@sangtuda.com.

| Начальник ЭТЦ | ______________ | Шералиев Ш.Ш. |
| --- | --- | --- |