«Утверждаю»

Заместитель Генерального директора - Главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.В. Козлов

« _____ » ___________ 2022 г.

Техническое задание на проведение закупки работ

Основание для проведения: ГКПЗ 2022 года, Лот №22.000042 «Заполнительная цементация за облицовкой турбинного водовода №4».

Наименование закупки: выполнение работ по заполнительной цементации турбинного водовода гидроагрегата №4.

Начальная (предельная) стоимость выполнения работ – один миллион сто четырнадцать тысяч девятьсот тридцать четыре сомони, 18 дирам (1 114 934,18).

Информация, включаемая в документацию о закупке

Техническое задание на выполнение работ по заполнительной цементации

турбинного водовода №4.

- Общие требования:

- Наименование объекта – Сангтудинская ГЭС-1.

- Требования к месту выполнения работ – Объект - Турбинный водовод №4 входит в состав напорно-станционного узла. Общая длина составляет – 357,25 м.п. в т.ч. железобетонная облицовка 209,47 м.п. и металлическая облицовка 147,78 м.п, диаметром – 8 м. Выполнению подлежат работы по заполнительной цементации за облицовкой в турбинном водоводе №4.

- Требования к срокам выполнения работ (график, календарный план)

Начало работ       – 12.09.2022г

Окончание работ – 14.11.2022г.

- Требования к условиям расчетов (оплаты) - Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса в размере 20% (двадцать) от стоимости выполняемых работ. Полный расчет производится в течение 30 рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ на основании выставленного счета.

- Требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам – Заполнительная цементация турбинного водовода ГА №4 проводится в соответствии с требованиями ВСН 34 23.056-90, СНиП 12-03-2001.

- Требования к организации работ (ремонтных, строительных и др.) – Подрядчик обеспечивает своими силами получение, разгрузку и доставку исправных инструментов, оборудование, материалов, приборов, принадлежностей, аппаратуры непосредственно необходимых для выполнения работ. Подрядчик согласовывает с Заказчиком вопросы, связанные с организацией производства работ, ведет журнал производства работ и обеспечивает своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в процессе выполнения работ. По завершению всех работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику всю отчетную документацию по выполненным работам.

Доставка персонала до территории Сангтудинской ГЭС-1 осуществляется Подрядчиком собственным транспортом.

- Требования к обеспечению охраны труда при проведении работ - Подрядчик обеспечивает соблюдение своим персоналом правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности) на территории Заказчика, нормативных требований к охране труда, охране окружающей среды согласно нормам, действующих в Республике Таджикистан.

- Иные требования (сметы либо калькуляции – составляются по ТЕР, ФЭР, ГЭСН «Базовые цены на работы по ремонту оборудования» и др.) – Согласно сметно-нормативной базе Республики Таджикистан.

Требования по соблюдению режима на объектах Заказчика – Подрядчик обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности) на территории Заказчика согласно нормам, действующих в Республики Таджикистан. Несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины. В процессе производства работ осуществляет систематическую, а по завершению работ окончательную уборку строительной площадки от отходов строительства. В случае появления обстоятельств, угрожающих безопасности при проведении работ, а также возникновению пожарной опасности незамедлительно сообщает о них заказчику. В случае привлечения подрядчиком субподрядной организации, подрядчик в полном объёме несёт ответственность за действия субподрядчика, в том числе соблюдения персоналом субподрядной организации производственной дисциплины.

- Требования к выполнению работ:

  - Требования к видам выполняемых работ - Подрядчик обязан осуществлять выполнение работ в соответствии с Ведомостью объемов работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ, с соблюдением технологического процесса (приложение №1).

- Требования к объемам выполняемых работ, в виде, достаточном для однозначного составления смет и с указанием необходимых материалов – Объем выполнения работ проводится согласно Ведомости объемов работ (приложение №1).

- Требования к последовательности выполнения работ; этапам работ – В соответствии  Календарным графиком выполнения работ (приложение №2).

- Требования к применяемым строительным материалам с указанием, чьи материалы и оборудование используется – Материалы Подрядчика. Применяемые материалы должны иметь паспорта и сертификаты, соответствующие ГОСТам, СНиПам и прочим применяемым стандартам.

- Требования по гарантийному сроку на результат работ - 24 месяца с даты подписания акта приемки выполненных работ;

- Требования к перечню, условиям и порядку оформления итоговых документов по результатам выполненных работ - Своевременное предоставление Заказчику отчетной документации за отчетный период. По завершению всех работ, Подрядчик обязан предоставить Заказчику всю отчетную документацию по выполненным работам.

- Возможность привлечения субподрядчиков и % ограничение выполнения ими работ – Не требуется.

- Необходимость согласования порядка ведения работ в надзорных органах или технической документации (итоговой) - Не требуется.

- Необходимость проведения государственной экспертизы итоговой документации - Не требуется.

- Требования к Участникам (с обязательным обоснованием требований и с указанием документов, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия каждому отдельному требованию):

- Требования к опыту выполнения аналогичных работ – Не менее трех исполненных договоров, предшествующих дате заключения договора.

- Наличие производственной базы в городе, наличие систем контроля качества работ, выполнения работ с материалами подрядчика, возможность предоставления альтернативных вариантов материально-технических ресурсов; перечень лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, видов членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых Участнику закупки для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством – Свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, выписку регистрирующего органа из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не позднее, чем за 1 месяц до дня представления, лицензии на право осуществления указанных видов работ.

- Наличие материально-технических, кадровых ресурсов - Наличие соответствующих собственных материально-технических ресурсов (машин, механизмов, оборудования, спецтехники и т.д.). Наличие необходимого количества аттестованного персонала соответствующей квалификации для выполнения работ.

- Иные требования – Наличие Банковской гарантии на авансовый платеж приветствуется.

- Ведомость объемов работ – Прилагается. (Приложение №1).

- График выполнения работ – Прилагается. (Приложение №2).

- Проект Договора - Прилагается. (Приложение №3).

В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Начальник Гидротехнического цеха – Абдурахимов Гиёсиддин Каромиддинович тел: 900-09-50-29, E-mai - g.abdurakhimov@sangtuda.com, Старший мастер Гидротехнического цеха - Ибодов Абдуджалил Хизматович, тел: 900-09-01-43, E-mail - gtcsges-1@sangtuda.com

| Начальник ГТЦ | _____________ | Абдурахимов Г.К. |
| --- | --- | --- |